## RES. ORÇ. SEM DES
RESUMO DO ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
OBRA: | Projeto Executivo de Engenharia Para Construção da Ponte de Concreto Pré-Moldado e Protendido
RODOVIA: | Municipal
LOCAL: | Juína / Frigorifico Juína - Rio Perdido (PT01795)
COORDENADA: | 11°24'38.25"S / 58°44'44.03"O
DIMENSÕES: | 50,00 m x 8,80 m
ÁREA (M²): | 440
DATA BASE: | 2026-01-01 | BDI: | 27.48%
ITEM | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | VALOR | RELAÇÃO (%)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 368832.65 | 6.469%
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 611450 | 10.72%
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1005487 | 17.64%
4.0 | INFRAESTRUTURA | 1552662.46 | 27.23%
5.0 | MESOESTRUTURA | 322059.63 | 5.649%
6.0 | SUPERESTRUTURA | 1775139.58 | 31.13%
7.0 | ACABAMENTO | 29498.34 | 0.5174%
8.0 | SINALIZAÇÕES | 36388.13 | 0.6382%
CUSTO TOTAL: |  | 5701517.79 | 100%
CUSTO R$/ M² |  | 12957.995
Tinta em pó à base de resina poliéster

## RES. ORÇ. COM DES
RESUMO DO ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO
OBRA: | Projeto Executivo de Engenharia Para Construção da Ponte de Concreto Pré-Moldado e Protendido
RODOVIA: | Municipal
LOCAL: | Juína / Frigorifico Juína - Rio Perdido (PT01795)
COORDENADA: | 11°24'38.25"S / 58°44'44.03"O
DIMENSÕES: | 50,00 m x 8,80 m
ÁREA (M²): | 440
DATA BASE: | 2026-01-01 | BDI: | 31.32%
ITEM | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | VALOR | RELAÇÃO (%)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 377157.67 | 6.545%
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 626992 | 10.88%
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 989242 | 17.17%
4.0 | INFRAESTRUTURA | 1576212.59 | 27.35%
5.0 | MESOESTRUTURA | 325525 | 5.649%
6.0 | SUPERESTRUTURA | 1800292.78 | 31.24%
7.0 | ACABAMENTO | 30091.02 | 0.5222%
8.0 | SINALIZAÇÕES | 37231.52 | 0.6461%
CUSTO TOTAL: |  | 5762744.58 | 100%
CUSTO R$/ M² |  | 13097.1468

## QD QTD
QUADRO DE QUANTIDADES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | s/c | Instalação de canteiro de obras e alojamentos | % | 100
1.2 | 5213570 | Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação | m² | 25
1.3 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 6
1.4 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia, brita e rachão) | tkm | 0.074
1.5 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia, brita e rachão) | tkm | 0.081
2.0 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | s/c | Mobilização e desmobilização de pessoal | % | 100
2.2 | s/c | Mobilização e desmobilização de equipamento pesados e rodantes | % | 100
3.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.1 | s/c | Administração local | % | 100
4.0 |  | INFRAESTRUTURA
4.1 | 2306066 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 543.6
4.2 | 2306070 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção | m | 345.5
4.3 | 2306633 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 600 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 54
4.4 | 1600438 | Demolição de concreto armado | m³ | 3.511
4.5 | 4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 126.118
4.6 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 4.86
4.7 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 97.538
4.8 | 3108016 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 104.49
4.9 | 1109667 | Argamassa de cimento e areia 1:2 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 8.138
4.10 | 1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 72.821
4.11 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 22006.6
4.12 | 2108169 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação | m³ | 370.446
4.13 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia, brita e rachão) | tkm | 200.188
4.14 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia, brita e rachão) | tkm | 386.259
5.0 |  | MESOESTRUTURA
5.1 | 3107969 | Fôrmas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 28.14
5.2 | 3108016 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 309.66
5.3 | 1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 106.02
5.4 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8345.3
5.5 | 2003821 | Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de drenagem | un | 18
5.6 | 2003866 | Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | m² | 75.59
5.7 | 2003854 | Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial | m³ | 21.076
5.8 | CP-0300 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos | m² | 78.4
5.9 | 307732 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 100
5.10 | 2108169 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação | m³ | 340.64
5.11 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia, brita e rachão) | tkm | 260.246
5.12 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia, brita e rachão) | tkm | 369.237
6.0 |  | SUPERESTRUTURA
6.1 |  | SUPERESTRUTURA - Longarina
6.1.1 | 3108016 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 986.51
6.1.2 | 1107908 | Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 81.279
6.1.3 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 18099
6.1.4 | 4507957 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | kg | 6343.9
6.1.5 | CP-0500 | Protensão de cordoalha D = 15,2 mm (longarina) | un | 200
6.1.6 | 5915400 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t | un | 10
6.1.7 | 3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | un | 10
6.1.8 | 5915326 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em revestimento primário | km | 0.5
6.1.9 | 5915327 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada | km | 3760
6.1.10 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia, brita e rachão) | tkm | 4888.116
6.2 |  | SUPERESTRUTURA - laje, barreira, transversina e laje de transição
6.2.1 | 3108016 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 570.52
6.2.2 | CP-0600 | Escoramento suspenso com madeira de OAE | m³ | 297.685
6.2.3 | 1107900 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 165.748
6.2.4 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 14534.8
6.2.5 | 4507957 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | kg | 27.02
6.2.6 | COMP-0057 | Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 2,50 m e H = 870 mm | m | 98.9
6.2.7 | 3806426 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 40.8
6.2.8 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia, brita e rachão) | tkm | 455.182
6.2.9 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia, brita e rachão) | tkm | 582.72
7.0 |  | ACABAMENTO
7.1 | 307737 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação | m | 26.4
7.2 | 307084 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 52.8
7.3 | 3806402 | Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 440
7.4 | 3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | m² | 179.07
7.5 | 2007971 | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 28
8.0 |  | SINALIZAÇÕES
8.1 | 5213489 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 2
8.2 | 5213868 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | un | 2
8.3 | 5213476 | Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 20
8.4 | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 20
8.5 | 5213479 | Placa delineador em fibra - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 4
8.6 | 5213465 | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 6
8.7 | 5213864 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação | un | 10
8.8 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 3.851
8.9 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 5.018

## QD DEMONST. ORÇ. SEM DES.
QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
OBRA: | Projeto Executivo de Engenharia Para Construção da Ponte de Concreto Pré-Moldado e Protendido
RODOVIA: | Municipal
LOCAL: | Juína / Frigorifico Juína - Rio Perdido (PT01795)
COORDENADA: | 11°24'38.25"S / 58°44'44.03"O
DIMENSÕES: | 50,00 m x 8,80 m
ÁREA (M²): | 440
DATA BASE: | 2026-01-01
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITITÁRIO COM BDI | TOTAL COM BDI
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 368832.65
1.1 | s/c | Instalação de canteiro de obras e alojamentos | % | 100 | 27.48% | 2766.38 | 3526.58 | 352658
1.2 | 5213570 | Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação | m² | 25 | 27.48% | 472.11 | 601.84 | 15046
1.3 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 6 | 27.48% | 147.54 | 188.08 | 1128.48
1.4 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia, brita e rachão) | tkm | 0.074 | 27.48% | 1.03 | 1.31 | 0.09
1.5 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia, brita e rachão) | tkm | 0.081 | 27.48% | 0.85 | 1.08 | 0.08
2.0 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 611450
2.1 | s/c | Mobilização e desmobilização de pessoal | % | 100 | 27.48% | 47.16 | 60.11 | 6011
2.2 | s/c | Mobilização e desmobilização de equipamento pesados e rodantes | % | 100 | 27.48% | 4749.29 | 6054.39 | 605439
3.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 1005487
3.1 | s/c | Administração local | % | 100 | 27.48% | 7887.41 | 10054.87 | 1005487
4.0 |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 1552662.46
4.1 | 2306066 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 543.6 | 27.48% | 354.6 | 452.04 | 245728.94
4.2 | 2306070 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção | m | 345.5 | 27.48% | 1657.54 | 2113.03 | 730051.86
4.3 | 2306633 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 600 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 54 | 27.48% | 1229.9 | 1567.87 | 84664.98
4.4 | 1600438 | Demolição de concreto armado | m³ | 3.511 | 27.48% | 749.56 | 955.53 | 3354.86
4.5 | 4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 126.118 | 27.48% | 92.55 | 117.98 | 14879.4
4.6 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 4.86 | 27.48% | 628.82 | 801.61 | 3895.82
4.7 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 97.538 | 27.48% | 21.99 | 28.03 | 2733.99
4.8 | 3108016 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 104.49 | 27.48% | 108.3 | 138.06 | 14425.88
4.9 | 1109667 | Argamassa de cimento e areia 1:2 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 8.138 | 27.48% | 1006.65 | 1283.27 | 10443.25
4.10 | 1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 72.821 | 27.48% | 680.43 | 867.41 | 63165.66
4.11 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 22006.6 | 27.48% | 12.56 | 16.01 | 352325.66
4.12 | 2108169 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação | m³ | 370.446 | 27.48% | 55.72 | 71.03 | 26312.77
4.13 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia, brita e rachão) | tkm | 200.188 | 27.48% | 1.03 | 1.31 | 262.24
4.14 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia, brita e rachão) | tkm | 386.259 | 27.48% | 0.85 | 1.08 | 417.15
5.0 |  | MESOESTRUTURA | [5 empty] | 322059.63
5.1 | 3107969 | Fôrmas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 28.14 | 27.48% | 132.31 | 168.66 | 4746.09
5.2 | 3108016 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 309.66 | 27.48% | 108.3 | 138.06 | 42751.65
5.3 | 1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 106.02 | 27.48% | 680.43 | 867.41 | 91962.8
5.4 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8345.3 | 27.48% | 12.56 | 16.01 | 133608.25
5.5 | 2003821 | Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de drenagem | un | 18 | 27.48% | 18.32 | 23.35 | 420.3
5.6 | 2003866 | Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | m² | 75.59 | 27.48% | 7.86 | 10.01 | 756.65
5.7 | 2003854 | Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial | m³ | 21.076 | 27.48% | 123.11 | 156.94 | 3307.66
5.8 | CP-0300 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos | m² | 78.4 | 27.48% | 32.51 | 41.44 | 3248.89
5.9 | 307732 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 100 | 27.48% | 128.04 | 163.22 | 16322
5.10 | 2108169 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação | m³ | 340.64 | 27.48% | 55.72 | 71.03 | 24195.65
5.11 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia, brita e rachão) | tkm | 260.246 | 27.48% | 1.03 | 1.31 | 340.92
5.12 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia, brita e rachão) | tkm | 369.237 | 27.48% | 0.85 | 1.08 | 398.77
6.0 |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 1775139.58
6.1 |  | SUPERESTRUTURA - Longarina | [5 empty] | 979431.19
6.1.1 | 3108016 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 986.51 | 27.48% | 108.37 | 138.15 | 136286.35
6.1.2 | 1107908 | Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 81.279 | 27.48% | 622.38 | 793.41 | 64487.57
6.1.3 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 18099 | 27.48% | 12.34 | 15.73 | 284697.27
6.1.4 | 4507957 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | kg | 6343.9 | 27.48% | 11.99 | 15.28 | 96934.79
6.1.5 | CP-0500 | Protensão de cordoalha D = 15,2 mm (longarina) | un | 200 | 27.48% | 103.63 | 132.1 | 26420
6.1.6 | 5915400 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t | un | 10 | 27.48% | 3381.82 | 4311.14 | 43111.4
6.1.7 | 3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | un | 10 | 27.48% | 4251.33 | 5419.59 | 54195.9
6.1.8 | 5915326 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em revestimento primário | km | 0.5 | 27.48% | 68.33 | 87.1 | 43.55
6.1.9 | 5915327 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada | km | 3760 | 27.48% | 55.91 | 71.27 | 267975.2
6.1.10 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia, brita e rachão) | tkm | 4888.116 | 27.48% | 0.85 | 1.08 | 5279.16
6.2 |  | SUPERESTRUTURA - laje, barreira, transversina e laje de transição | [5 empty] | 795708.39
6.2.1 | 3108016 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 570.52 | 27.48% | 108.3 | 138.06 | 78765.99
6.2.2 | CP-0600 | Escoramento suspenso com madeira de OAE | m³ | 297.685 | 27.48% | 692.33 | 882.58 | 262730.82
6.2.3 | 1107900 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 165.748 | 27.48% | 728.46 | 928.64 | 153920.22
6.2.4 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 14534.8 | 27.48% | 12.56 | 16.01 | 232702.14
6.2.5 | 4507957 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | kg | 27.02 | 27.48% | 13.07 | 16.66 | 450.15
6.2.6 | COMP-0057 | Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 2,50 m e H = 870 mm | m | 98.9 | 27.48% | 495.3 | 631.4 | 62445.46
6.2.7 | 3806426 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 40.8 | 27.48% | 66.68 | 85 | 3468
6.2.8 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia, brita e rachão) | tkm | 455.182 | 27.48% | 1.03 | 1.31 | 596.28
6.2.9 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia, brita e rachão) | tkm | 582.72 | 27.48% | 0.85 | 1.08 | 629.33
7.0 |  | ACABAMENTO | [5 empty] | 29498.34
7.1 | 307737 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação | m | 26.4 | 27.48% | 610.02 | 777.65 | 20529.96
7.2 | 307084 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 52.8 | 27.48% | 38.99 | 49.7 | 2624.16
7.3 | 3806402 | Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 440 | 27.48% | 3.04 | 3.87 | 1702.8
7.4 | 3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | m² | 179.07 | 27.48% | 5.55 | 7.07 | 1266.02
7.5 | 2007971 | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 28 | 27.48% | 94.57 | 120.55 | 3375.4
8.0 |  | SINALIZAÇÕES | [5 empty] | 36388.13
8.1 | 5213489 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 2 | 27.48% | 911.17 | 1161.55 | 2323.1
8.2 | 5213868 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | un | 2 | 27.48% | 1343.13 | 1712.22 | 3424.44
8.3 | 5213476 | Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 20 | 27.48% | 186.37 | 237.58 | 4751.6
8.4 | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 20 | 27.48% | 542.84 | 692.01 | 13840.2
8.5 | 5213479 | Placa delineador em fibra - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 4 | 27.48% | 169.15 | 215.63 | 862.52
8.6 | 5213465 | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 6 | 27.48% | 498.53 | 635.52 | 3813.12
8.7 | 5213864 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação | un | 10 | 27.48% | 577.56 | 736.27 | 7362.7
8.8 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 3.851 | 27.48% | 1.03 | 1.31 | 5.04
8.9 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 5.018 | 27.48% | 0.85 | 1.08 | 5.41
TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 5701517.79

## QD DEMONST. ORÇ. COM DES.
QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO
OBRA: | Projeto Executivo de Engenharia Para Construção da Ponte de Concreto Pré-Moldado e Protendido
RODOVIA: | Municipal
LOCAL: | Juína / Frigorifico Juína - Rio Perdido (PT01795)
COORDENADA: | 11°24'38.25"S / 58°44'44.03"O
DIMENSÕES: | 50,00 m x 8,80 m
ÁREA (M²): | 440
DATA BASE: | 2026-01-01
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITITÁRIO COM BDI | TOTAL COM BDI
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 377157.67
1.1 | s/c | Instalação de canteiro de obras e alojamentos | % | 100 | 31.32% | 2746.63 | 3606.87 | 360687
1.2 | 5213570 | Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação | m² | 25 | 31.32% | 466.79 | 612.98 | 15324.5
1.3 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 6 | 31.32% | 145.45 | 191 | 1146
1.4 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia, brita e rachão) | tkm | 0.074 | 31.32% | 1.03 | 1.35 | 0.09
1.5 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia, brita e rachão) | tkm | 0.081 | 31.32% | 0.84 | 1.1 | 0.08
2.0 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 626992
2.1 | s/c | Mobilização e desmobilização de pessoal | % | 100 | 31.32% | 47.16 | 61.93 | 6193
2.2 | s/c | Mobilização e desmobilização de equipamento pesados e rodantes | % | 100 | 31.32% | 4727.38 | 6207.99 | 620799
3.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 989242
3.1 | s/c | Administração local | % | 100 | 31.32% | 7533.07 | 9892.42 | 989242
4.0 |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 1576212.59
4.1 | 2306066 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 543.6 | 31.32% | 350.02 | 459.64 | 249860.3
4.2 | 2306070 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção | m | 345.5 | 31.32% | 1641.17 | 2155.18 | 744614.69
4.3 | 2306633 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 600 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 54 | 31.32% | 1223.2 | 1606.3 | 86740.2
4.4 | 1600438 | Demolição de concreto armado | m³ | 3.511 | 31.32% | 712.77 | 936 | 3286.29
4.5 | 4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 126.118 | 31.32% | 87.6 | 115.03 | 14507.35
4.6 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 4.86 | 31.32% | 623.24 | 818.43 | 3977.56
4.7 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 97.538 | 31.32% | 21.03 | 27.61 | 2693.02
4.8 | 3108016 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 104.49 | 31.32% | 105.91 | 139.08 | 14532.46
4.9 | 1109667 | Argamassa de cimento e areia 1:2 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 8.138 | 31.32% | 1000.19 | 1313.44 | 10688.77
4.10 | 1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 72.821 | 31.32% | 674.67 | 885.97 | 64517.22
4.11 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 22006.6 | 31.32% | 12.24 | 16.07 | 353646.06
4.12 | 2108169 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação | m³ | 370.446 | 31.32% | 54.38 | 71.41 | 26453.54
4.13 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia, brita e rachão) | tkm | 200.188 | 31.32% | 1.03 | 1.35 | 270.25
4.14 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia, brita e rachão) | tkm | 386.259 | 31.32% | 0.84 | 1.1 | 424.88
5.0 |  | MESOESTRUTURA | [5 empty] | 325525
5.1 | 3107969 | Fôrmas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 28.14 | 31.32% | 128.3 | 168.48 | 4741.02
5.2 | 3108016 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 309.66 | 31.32% | 105.91 | 139.08 | 43067.51
5.3 | 1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 106.02 | 31.32% | 674.67 | 885.97 | 93930.53
5.4 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8345.3 | 31.32% | 12.24 | 16.07 | 134108.97
5.5 | 2003821 | Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de drenagem | un | 18 | 31.32% | 17.72 | 23.26 | 418.68
5.6 | 2003866 | Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | m² | 75.59 | 31.32% | 7.83 | 10.28 | 777.06
5.7 | 2003854 | Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial | m³ | 21.076 | 31.32% | 122.78 | 161.23 | 3398.08
5.8 | CP-0300 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos | m² | 78.4 | 31.32% | 31.43 | 41.27 | 3235.56
5.9 | 307732 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 100 | 31.32% | 127.67 | 167.65 | 16765
5.10 | 2108169 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação | m³ | 340.64 | 31.32% | 54.38 | 71.41 | 24325.1
5.11 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia, brita e rachão) | tkm | 260.246 | 31.32% | 1.03 | 1.35 | 351.33
5.12 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia, brita e rachão) | tkm | 369.237 | 31.32% | 0.84 | 1.1 | 406.16
6.0 |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 1800292.78
6.1 |  | SUPERESTRUTURA - Longarina | [5 empty] | 994621.57
6.1.1 | 3108016 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 986.51 | 31.32% | 105.98 | 139.17 | 137292.59
6.1.2 | 1107908 | Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 81.279 | 31.32% | 617.2 | 810.5 | 65876.62
6.1.3 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 18099 | 31.32% | 12.02 | 15.78 | 285602.22
6.1.4 | 4507957 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | kg | 6343.9 | 31.32% | 11.96 | 15.7 | 99599.23
6.1.5 | CP-0500 | Protensão de cordoalha D = 15,2 mm (longarina) | un | 200 | 31.32% | 98.14 | 128.87 | 25774
6.1.6 | 5915400 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t | un | 10 | 31.32% | 3373.91 | 4430.61 | 44306.1
6.1.7 | 3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | un | 10 | 31.32% | 4241.95 | 5570.52 | 55705.2
6.1.8 | 5915326 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em revestimento primário | km | 0.5 | 31.32% | 68.07 | 89.38 | 44.69
6.1.9 | 5915327 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada | km | 3760 | 31.32% | 55.71 | 73.15 | 275044
6.1.10 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia, brita e rachão) | tkm | 4888.116 | 31.32% | 0.84 | 1.1 | 5376.92
6.2 |  | SUPERESTRUTURA - laje, barreira, transversina e laje de transição | [5 empty] | 805671.21
6.2.1 | 3108016 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 570.52 | 31.32% | 105.91 | 139.08 | 79347.92
6.2.2 | CP-0600 | Escoramento suspenso com madeira de OAE | m³ | 297.685 | 31.32% | 683.56 | 897.65 | 267216.94
6.2.3 | 1107900 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 165.748 | 31.32% | 722.51 | 948.8 | 157261.7
6.2.4 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 14534.8 | 31.32% | 12.24 | 16.07 | 233574.23
6.2.5 | 4507957 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | kg | 27.02 | 31.32% | 13.03 | 17.11 | 462.31
6.2.6 | COMP-0057 | Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 2,50 m e H = 870 mm | m | 98.9 | 31.32% | 485.26 | 637.24 | 63023.03
6.2.7 | 3806426 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 40.8 | 31.32% | 65.88 | 86.51 | 3529.6
6.2.8 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia, brita e rachão) | tkm | 455.182 | 31.32% | 1.03 | 1.35 | 614.49
6.2.9 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia, brita e rachão) | tkm | 582.72 | 31.32% | 0.84 | 1.1 | 640.99
7.0 |  | ACABAMENTO | [5 empty] | 30091.02
7.1 | 307737 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação | m | 26.4 | 31.32% | 607.85 | 798.22 | 21073
7.2 | 307084 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 52.8 | 31.32% | 37.96 | 49.84 | 2631.55
7.3 | 3806402 | Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 440 | 31.32% | 2.95 | 3.87 | 1702.8
7.4 | 3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | m² | 179.07 | 31.32% | 5.25 | 6.89 | 1233.79
7.5 | 2007971 | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 28 | 31.32% | 93.83 | 123.21 | 3449.88
8.0 |  | SINALIZAÇÕES | [5 empty] | 37231.52
8.1 | 5213489 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 2 | 31.32% | 901.73 | 1184.15 | 2368.3
8.2 | 5213868 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | un | 2 | 31.32% | 1338.06 | 1757.14 | 3514.28
8.3 | 5213476 | Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 20 | 31.32% | 183.09 | 240.43 | 4808.6
8.4 | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 20 | 31.32% | 540.93 | 710.34 | 14206.8
8.5 | 5213479 | Placa delineador em fibra - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 4 | 31.32% | 165.86 | 217.8 | 871.2
8.6 | 5213465 | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 6 | 31.32% | 494.13 | 648.89 | 3893.34
8.7 | 5213864 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação | un | 10 | 31.32% | 575.57 | 755.83 | 7558.3
8.8 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 3.851 | 31.32% | 1.03 | 1.35 | 5.19
8.9 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 5.018 | 31.32% | 0.84 | 1.1 | 5.51
TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 5762744.58

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | CUSTO TOTAL (R$) | PESO (%) | PERCENTUAIS E VALORES | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 368832.65 | 100% | PORCENTUAL | 1º MÊS: 100%
|  |  |  | VALOR | 1º MÊS: 368832.65
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 611450 | 100% | PORCENTUAL | 1º MÊS: 50%; 8º MÊS: 50%
|  |  |  | VALOR | 1º MÊS: 305725; 8º MÊS: 305725
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1005487 | 100% | PORCENTUAL |  | 20.89% | 14.78% | 12.61% | 26.05% | 24.28% | 1.376%
|  |  |  | VALOR |  | 210076.3911 | 148613.1041 | 126825.6498 | 261965.166 | 244168.8591 | 13837.8298
4.0 | INFRAESTRUTURA | 1552662.46 | 100% | PORCENTUAL | 2º MÊS: 50%; 3º MÊS: 25%; 4º MÊS: 25%
|  |  |  | VALOR | 2º MÊS: 776331.23; 3º MÊS: 388165.615; 4º MÊS: 388165.615
5.0 | MESOESTRUTURA | 322059.63 | 100% | PORCENTUAL | 3º MÊS: 50%; 4º MÊS: 25%; 5º MÊS: 25%
|  |  |  | VALOR | 3º MÊS: 161029.815; 4º MÊS: 80514.9075; 5º MÊS: 80514.9075
6.0 | SUPERESTRUTURA | 1775139.58 | 100% | PORCENTUAL | 5º MÊS: 50%; 6º MÊS: 50%
|  |  |  | VALOR | 5º MÊS: 887569.79; 6º MÊS: 887569.79
7.0 | ACABAMENTO | 29498.34 | 100% | PORCENTUAL | 6º MÊS: 50%; 7º MÊS: 50%
|  |  |  | VALOR | 6º MÊS: 14749.17; 7º MÊS: 14749.17
8.0 | SINALIZAÇÕES | 36388.13 | 100% | PORCENTUAL | 7º MÊS: 100%
|  |  |  | VALOR | 7º MÊS: 36388.13
FATURAMENTO (R$) |  |  |  | SIMPLES | 674557.65 | 986407.6211 | 697808.5341 | 595506.1723 | 1230049.8635 | 1146487.8191 | 64975.1298 | 305725
|  |  |  | ACUMULADO | 674557.65 | 1660965.2711 | 2358773.8052 | 2954279.9776 | 4184329.8411 | 5330817.6602 | 5395792.79 | 5701517.79
TOTAL GERAL DO PROJETO: |  | 5701517.79 | 100%
PERCENTUAL (%) |  |  |  | SIMPLES | 11.83% | 17.3% | 12.24% | 10.44% | 21.57% | 20.11% | 1.14% | 5.362%
|  |  |  | ACUMULADO | 11.83% | 29.13% | 41.37% | 51.82% | 73.39% | 93.5% | 94.64% | 100%
|  | TRUE |  |  | 8º MÊS: TRUE

## ISSQN
ISSQN
EXTENSÃO (m) | MUNICIPIO | ALIQUOTA APLICADA | BASE DE CALCULO SOBRE SERVIÇO | BASE DE CALCULO SOBRE MATERIAL | ISSQN | ISSQN
50 | Juina/MT | 5% | 40% | 60% | 2% | 2%
50 |  |  |  |  | TOTAL | 2%
Cálculo de ISS conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2025/GS/SINFRA/MT, DE 23 DE JANEIRO DE 2025.
ISSQN COM DESONERAÇÃO
EXTENSÃO (m) | MUNICIPIO | ALIQUOTA APLICADA | BASE DE CALCULO SOBRE SERVIÇO | BASE DE CALCULO SOBRE MATERIAL | ISSQN | ISSQN
50 | Juina/MT | 5% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
50 |  |  |  |  | TOTAL | #N/A
Cálculo de ISS conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2025/GS/SINFRA/MT, DE 23 DE JANEIRO DE 2025.

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO | [6 empty] | RC | SELIC Vigente | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  | COM DESONERAÇÃO
ÍTENS DE VALOR PERCENTUAL VARIÁVEL COM A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD | 278ª | Ofício-Circular nº 4078/2026 - Selic de 14,50% | RC | DATA | Valores de referência para as taxas de BDI | PEQUENO | MÉDIO | GRANDE | PEQUENO | MÉDIO | GRANDE
A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | Váriável - f (CD) |  | 6.275% | 8% |  |  | 265ª | 2024-11-01 | Ofício-Circular nº 6089/2024 - Selic de 10,75% | 0.79 | 0.79 | 0.8 | 0.79 | 0.8 | 0.81
B | CUSTOS FINANCEIROS |  | 1.04% | % sobre PV - Lucro | 1.04% | 1.326% |  |  | 266ª | 2024-11-17 | Ofício-Circular nº 6474/2024 - Selic de 11,25% | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.84
C | RISCOS |  | 0.5% | do PV | 0.5% | 0.6374% |  |  | 267ª | 2024-12-24 | Ofício-Circular nº 7260/2024 - Selic de 12,25% | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.9 | 0.91 | 0.92
D | SEGUROS E GARANTIAS |  | 0.25% | do PV | 0.25% | 0.3187% |  |  | 268ª | 2025-02-10 | Ofício-Circular nº 0737/2025 - Selic de 13,25% | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.99
SUBTOTAL |  |  |  |  | 8.065% | 10.28% |  |  | 269ª | 2025-03-27 | Ofício-Circular nº 1894/2025 - Selic de 14,25% | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.06
LUCRO |  |  |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD |  |  | 270ª | 2025-05-18 | Ofício-Circular nº 3071/2025 - Selic de 14,75% | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.09
E | LUCRO OPERACIONAL |  | Varíavel% de f (CD) |  | 7.844% | 10% |  |  | 271ª | 2025-07-12 | Ofício-Circular nº 4706/2025 - Selic de 15,00% | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.08 | 1.1 | 1.11
SUBTOTAL |  |  |  |  | 7.844% | 10% |  |  | 272ª | 2026-03-25 | Ofício-Circular nº 42672/2026 - Selic de 14,75% | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.09
TAXAS E IMPOSTOS |  |  |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD |  |  | 278ª | 2026-05-05 | Ofício-Circular nº 4078/2026 - Selic de 14,50% | 1.04 | 1.056 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.07
F | PIS |  | 0,65% de PV |  | 0.65% | 0.8286%
G | COFINS |  | 3,00% de PV |  | 3% | 3.824%
H | ISSQN |  | % de PV |  | 2% | 2.55%
I | CPRB |  | 2,70% de PV |  | 0% | 0%
SUBTOTAL |  |  |  |  | 5.65% | 7.203%
BDI COM IMPOSTOS - |  | Construção de OAE - Pequeno Porte |  |  | 21.56% | 27.48%
CUSTO DIRETO - CD |  |  |  |  | 78.44% | 100%
Ofício-Circular nº 4078/2026 (SEI DNIT nº 24644118) - SELIC 14,50%
BDI | [5 empty] | 27.48%
DETALHAMENTO DO BDI - COM DESONERAÇÃO
ÍTENS DE VALOR PERCENTUAL VARIÁVEL COM A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | Váriável - f (CD) |  | 6.092% | 8%
B | CUSTOS FINANCEIROS |  | 1.05% | % sobre PV - Lucro Operacional | 1.05% | 1.379%
C | RISCOS |  | 0.5% | do PV | 0.5% | 0.6566%
D | SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS |  | 0.25% | do PV | 0.25% | 0.3283%
SUBTOTAL |  |  |  |  | 7.892% | 10.36%
LUCRO |  |  |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
E | LUCRO OPERACIONAL |  | Varíavel% de f (CD) |  | 7.615% | 10%
SUBTOTAL |  |  |  |  | 7.615% | 10%
TAXAS E IMPOSTOS |  |  |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
F | PIS |  | 0,65% de PV |  | 0.65% | 0.8536%
G | COFINS |  | 3,00% de PV |  | 3% | 3.94%
H | ISSQN |  | % de PV |  | 2% | 2.626%
I | Contribuição Previdenciaria |  | 2,70% de PV |  | 2.7% | 3.546%
SUBTOTAL |  |  |  |  | 8.35% | 10.97%
BDI COM IMPOSTOS - |  | Construção de OAE - Pequeno Porte |  |  | 23.86% | 31.32%
CUSTO DIRETO - CD |  |  |  |  | 76.14% | 100%
Ofício-Circular nº 4078/2026 (SEI DNIT nº 24644118) - SELIC 14,50%
BDI | [5 empty] | 31.32%

## RES. PARC. ADM LOCAL
RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO SEM DESONERAÇÃO (R$) |  | CUSTO COM DESONERAÇÃO (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
1 | PARCELA FIXA
1.1 | Mão de Obra | mês | 6 | 25950.96 | 155705.76 | 24402.81 | 146416.86
1.2 | Veículos | mês | 6 | 29005.47 | 174032.82 | 28487.09 | 170922.54
Subtotal do item 1: |  |  |  |  | 329738.58 |  | 317339.4
2 | PARCELA VINCULADA
2.1 | Encarregado de OAE | mês | 6 | 9721.85 | 58331.1 | 9106.2 | 54637.2
2.2 | Equipe de Terraplenagem | mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Equipe de Pavimentação | mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Equipe de Topografia | mês | 6 | 11688.3 | 70129.8 | 11051.68 | 66310.08
2.5 | Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho | mês | 6 | 7863.55 | 47181.3 | 7395.62 | 44373.72
Subtotal do item 2: |  |  |  |  | 175642.2 |  | 165321
3 | EQUIPE DE FRENTE DE SERVIÇO
3.1 | Mão de Obra | mês | 6 | 25455.73 | 152734.38 | 24083.43 | 144500.58
3.2 | Equipe Florestal | mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Veiculos | mês | 6 | 13416.38 | 80498.28 | 12986.83 | 77920.98
Subtotal do item 3: |  |  |  |  | 233232.66 |  | 222421.56
4 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS
4.1 | Equipe de Manutenção | mês | 6 | 2094.88 | 12569.28 | 2058.95 | 12353.7
Subtotal do item 4 |  |  |  |  | 12569.28 |  | 12353.7
SUB-TOTAL GERAL: |  |  |  |  | 751182.72 |  | 717435.66
5 | DESPESAS DIVERSAS
5.1 | Despesas diversas | % | 5 |  | 37559.136 |  | 35871.783
Subtotal do item 5 |  |  |  |  | 37559.136 |  | 35871.783
TOTAL GERAL: |  |  |  |  | 788741.856 |  | 753307.443

## COMP. CUSTO ADM LOCAL
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA PARCELA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÃO DE OBRA)
DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | PARTICIPAÇAO |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | QUANT. | MENSAL MED | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO
1. MÃO DE OBRA
1.1. GERÊNCIA TECNICA
1.1.1 SEÇÃO TÉCNICA GERAL
Engenheiro Supervisor |  |  |  | P9819 | mês | 0.25 | 100% | 28025.1648 | 26013.7164 | 7006.29 | 6503.42
Técnico em meio ambiente |  |  |  | P9897 | mês | 0.15 | 100% | 8279.7947 | 7789.3714 | 1241.96 | 1168.4
[9 empty] | SUBTOTAL | 8248.25 | 7671.82
1.1.2 SEÇÃO TÉCNICA AUXILIAR
Auxiliar Técnico |  |  |  | P9903 | mês | 1 | 100% | 5670.7709 | 5359.3514 | 5670.77 | 5359.35
[9 empty] | SUBTOTAL | 5670.77 | 5359.35
1.1.3 SEÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL
Encarregado Administrativo |  |  |  | P9809 | mês | 0.25 | 100% | 8501.9342 | 7962.9125 | 2125.48 | 1990.72
Porteiro |  |  |  | P9896 | mês | 1 | 100% | 4597.9472 | 4358.1664 | 4597.94 | 4358.16
Vigia |  |  |  | P9827 | mês | 1 | 100% | 5308.5275 | 5022.7618 | 5308.52 | 5022.76
[9 empty] | SUBTOTAL | 12031.94 | 11371.64
[9 empty] | Total de Mão de Obra da Parcela Fixa: | 25950.96 | 24402.81
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA PARCELA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (VEÍCULOS)
DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UND. | QUANT. | UTILIZAÇÃO PRODUTIVA | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA | SEM DESONERAÇÃO |  |  | COM DESONERAÇÃO
[6 empty] | R$ HORA PRODUTIVA | R$ HORA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL (R$) | R$ HORA PRODUTIVA | R$ HORA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL (R$)
1.2 VEÍCULOS
1.2.1 SEÇÃO TÉCNICA GERAL
Veículo leve 53 Kw (sem motorista) | E9093 | mês | 1 | 44 | 176 | 36.6809 | 6.9871 | 2843.68 | 36.6809 | 6.9871 | 2843.68
Miniônibus - 111 kW | E9134 | mês | 1 | 44 | 176 | 253.4631 | 85.2808 | 26161.79 | 251.1068 | 82.9245 | 25643.41
[7 empty] | SUBTOTAL | 29005.47 |  | SUBTOTAL | 28487.09
[6 empty] | Total de Veículos da Parcela Fixa: |  | 29005.47 |  |  | 28487.09
Total de custo da parcela vinculada da administração local: | [9 empty] | 54956.43 | 52889.9
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA PARCELA VINCULADA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | PARTICIPAÇAO |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | QUANT. | MENSAL MED | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO
2.GERÊNCIA TECNICA
2.1 ENCARREGADOS DE OAE
Encarregado de OAE |  |  |  | P9869 | mês | 1 | 100% | 9721.8527 | 9106.2015 | 9721.85 | 9106.2
Total equipe de Terraplanagem: | [9 empty] | 9721.85 | 9106.2
2.2 ENCARREGADOS DE TERRAPLENAGEM
Encarregado de Terraplanagem |  |  |  | P9884 | mês | 0 | 100% | 9721.8527 | 9106.2015 | 0 | 0
Total equipe de Terraplanagem: | [9 empty] | 0 | 0
2.3 ENCARREGADOS DE PAVIMENTAÇÃO
Encarregado de Pavimentação |  |  |  | P9893 | mês | 0 | 100% | 9721.8527 | 9106.2015 | 0 | 0
Total equipe de Pavimentação: | [9 empty] | 0 | 0
2.4 EQUIPE DE TOPOGRAFIA
Topografo |  |  |  | P9949 | mês | 0.5 | 100% | 6882.8149 | 6490.155 | 3441.4 | 3245.07
Auxilair de Topografia |  |  |  | P9950 | mês | 1.5 | 100% | 5497.936 | 5204.4101 | 8246.9 | 7806.61
Total equipe de Topografia: | [9 empty] | 11688.3 | 11051.68
2.5 EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
Técnico de Segurança do Trabalho |  |  |  | P9876 | mês | 1 | 100% | 7863.5544 | 7395.6209 | 7863.55 | 7395.62
Engenheiro de Segurança do Trabalho |  |  |  | P9864 | mês | 0 | 37.5% | 26745.0751 | 24853.0449 | 0 | 0
Médico do Trabalho |  |  |  | P9851 | mês | 0 | 37.5% | 18857.8513 | 17534.2039 | 0 | 0
Total equipe de medicina e segurança do trabalho: | [9 empty] | 7863.55 | 7395.62
Total de custo da parcela vinculada da administração local: | [9 empty] | 29273.7 | 27553.5
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA PARCELA VINCULADA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (VEÍCULOS)
DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UND. | QUANT. | UTILIZAÇÃO PRODUTIVA | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA | SEM DESONERAÇÃO |  |  | COM DESONERAÇÃO
[6 empty] | R$ Hora Produtivo | R$ Hora Improdutivo | Custo total (R$) | R$ Hora Produtivo | R$ Hora Improdutivo | Custo total (R$)
2.5 VEÍCULOS
2.5.1 VEÍCULOS TOPOGRAFIA
Veículo leve 53 Kw (sem motorista) | E9093 | mês | 0 | 44 | 176 | 36.6809 | 6.9871 | 0 | 36.6809 | 6.9871 | 0
Total de Veículos de Frente de Serviço: | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Total de custo da parcela vinculada da administração local: | [7 empty] | 29273.7 |  |  | 27553.5
EQUIPE DE FRENTE DE SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÃO DE OBRA)
DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | PARTICIPAÇAO |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | QUANT. | MENSAL MED | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO
3.EQUIPE DE FRENTE DE SERVIÇO
3.1 MÃO DE OBRA
Encarregado de Turma |  |  |  | P9875 | mês | 1 | 100% | 6674.0699 | 6283.8653 | 6674.06 | 6283.86
Apontador |  |  |  | P9804 | mês | 1 | 100% | 5391.5315 | 5108.853 | 5391.53 | 5108.85
Laboratorista |  |  |  | P9858 | mês | 0.8 | 100% | 6853.487 | 6473.469 | 5482.78 | 5178.77
Auxiliar de Laboratório |  |  |  | P9833 | mês | 1.6 | 100% | 4942.1029 | 4694.9707 | 7907.36 | 7511.95
Técnico Florestal |  |  |  | P9947 | mês | 0 | 100% | 8279.7947 | 7789.3714 | 0 | 0
[9 empty] | Total de Mão de Obra de Frente de Serviço: | 25455.73 | 24083.43
EQUIPE DE FRENTE DE SERVIÇO DA ADMISTRAÇÃO LOCAL (VEÍCULOS)
DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UND. | QUANT. | UTILIZAÇÃO PRODUTIVA | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA | SEM DESONERAÇÃO |  |  | SEM DESONERAÇÃO
[6 empty] | R$ Hora Produtivo | R$ Hora Improdutivo | Custo total (R$) | R$ Hora Produtivo | R$ Hora Improdutivo | Custo total (R$)
3.2 VEÍCULOS
3.2.1 VEÍCULOS LABORATORISTA
Van Furgão a Diesel - 93 kW | E9125 | mês | 1 | 44 | 176 | 93.6498 | 52.817 | 13416.38 | 91.6973 | 50.8645 | 12986.83
Total de Veículos de Frente de Serviço: | [7 empty] | 13416.38 |  |  | 12986.83
Total de custo da parcela frente de serviço da administração local: | [7 empty] | 38872.11 |  |  | 37070.26
EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÃO DE OBRA)
DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | PARTICIPAÇAO |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | QUANT. REF. | QUANT. MAJORADO (CAC) | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO
4. EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
4.1 MÃO DE OBRA
Eletricista |  |  |  | P9953 | mês | 0.2 | 0.12 | 6607.8635 | 6233.697 | 158.58 | 149.6
Pedreiro |  |  |  | P9952 | mês | 0.2 |  | 6548.8564 | 6177.8758 | 157.17 | 148.26
Servente |  |  |  | P9954 | mês | 0.2 |  | 4873.0466 | 4623.2803 | 116.95 | 110.95
[9 empty] | Total da Mão de Obra de Manutenção de Canteiro: | 432.7 | 408.81
EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (VEÍCULOS)
DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | PARTICIPAÇAO |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | QUANT. REF. | QUANT. MAJORADO (CAC) | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO
4.2 VEÍCULOS
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw |  |  |  | E9686 | mês | 11 | 0.12 | 330.3866 | 327.8913 | 436.11 | 432.81
Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 188kw |  |  |  | E9669 | mês | 22 |  | 290.8948 | 288.8149 | 767.96 | 762.47
Motoniveladora - 93 kw |  |  |  | E9524 | mês | 11 |  | 347.0578 | 344.5946 | 458.11 | 454.86
[9 empty] | Total de Veículos de Manutenção de Canteiro: | 1662.18 | 1650.14
Total de custo da Manutenção do Canteiro: | [9 empty] | 2094.88 | 2058.95
COEFICIENTE DE PROPORCIONDALIDADE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Área do canteiro referencia (Acp): | 232.0928 | m² | Área de Referencia (Acr): |  | 1919.27 | m² | Coeficiente áreas cobertas (Cac): |  | 0.12

## CANTEIRO PROV.
Verificação da Instalação do Canteiro de Obras
Identificação da Rodovia
Prazo de execução: | [5 empty] | 8 | meses
Distândia fixa da localidade mais próxima para atender às necessidades de insumos para a instalação do canteiro: | [5 empty] | 1.1 | km
Mão de obra máxima (funcionários/mês): | [5 empty] | 35.13 | Funcionários
Mão de obra parcela fixa da administ local: | [5 empty] | 4.65 | Funcionários
Mão de obra parcela vinculada da administ local: | [5 empty] | 4 | Funcionários
Mão de obra parcela variável da administração local: | [5 empty] | 5.4 | Funcionários
Mão de obra parcela ordinária: | [5 empty] | 20 | Funcionários
Distância entre o canteiro e a cidade mais próxima (revest primário): | [5 empty] | 0.1 | km
Distância entre o canteiro e a cidade mais próxima (pavimentado): | [5 empty] | 1 | km
Número Cálculo para NR4: | [5 empty] | 35.2 | Funcionários
Quantidade de Funcionários nos Canteiros
Tipo |  |  |  |  | Quantidade
Número de funcionários da parcela fixa da administração local |  |  |  | N PF | 4.65
Número de funcionários das parcelas fixa e vinculada da administração local |  |  |  | N PF-V | 8.65
Número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico |  |  |  | N PV | 6.48
Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico |  |  |  | N MO | 20
Número de funcionários alojados no canteiro (Residências+Alojamento) |  |  |  | N FA | 17.918
Número máximo de funcionários |  |  |  | N MAX | 35.13
Dimensionamento de Instalações do Canteiro
Dimensionamento das Áreas Variáveis
Instalação Coberta |  | Equação de Dimensionamento |  |  | Área (m²)
Escritório e seção técnica |  | AE-ST = 57,95 + 4,5 x NPF |  |  | 78.875
Refeitório e cozinha |  | AR-C = 1,55 * 50% NMAX |  |  | 27.2258
Alojamentos |  | AAL = 3,11 x 35% (NMO + NPV) |  |  | 28.8235
Banheiros e vestiário |  | AB-V = 0,77 x (NMO + NPV) |  |  | 20.3896
Área de recreação |  | AAR = 1,5 x 35% NFA |  |  | 9.4069
Residências |  | ARES = 8,46 x NPF-V |  |  | 73.179
Áreas Fixas de Referência do Canteiro
Instalação Coberta |  | Àrea de Referência |  |  | Área (m²)
Almoxarifado |  | Àrea de Referência |  |  | 144
Depós de cimento |  | Àrea de Referência |  |  | 84
Oficina** |  | Àrea de Referência |  |  | 144
Topografia |  | Àrea de Referência |  |  | 27
Guarita |  | Àrea de Referência |  |  | 9.11
Ambulatório* - IN 001/2025 |  | Àrea de Referência |  |  | 0
Laboratório - Dimensionado conforme instalações industriais |  | Àrea de Referência |  |  | 94.36
Área Total ( àreas Variáveis + Fixas)(m²) = | [6 empty] | 740.36
Relação entre as áreas cobertas e a áreas totais dos terreno
Tipo de Área |  | Àrea (m²)
Àrea coberta |  | 740.36
Área Total do Terreno |  | 1645.2444
Área descoberta |  | 904.8844
Obs: Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais do terreno = |  |  |  | 45%
Equivalência de áreas
Áreas equivalentes |  | Und | Áreas de Ref. |  | FEAC (%) |  | Áreas Equiv.
Escritório e seção técnica |  | m² | 78.875 |  | 70% |  | 55.21
Refeitório e cozinha |  | m² | 27.2258 |  | 70% |  | 19.05
Alojamentos |  | m² | 28.8235 |  | 70% |  | 20.17
Banheiros e vestiário |  | m² | 20.3896 |  | 70% |  | 14.27
Área de recreação |  | m² | 9.4069 |  | 50% |  | 4.7
Residências |  | m² | 73.179 |  | 70% |  | 51.22
Almoxarifado |  | m² | 144 |  | 50% |  | 72
Depósito de cimento |  | m² | 84 |  | 50% |  | 42
Oficina** |  | m² | 144 |  | 50% |  | 72
Topografia |  | m² | 27 |  | 60% |  | 16.2
Guarita |  | m² | 9.11 |  | 70% |  | 6.37
Ambulatório* - IN 001/2025 |  | m² | 0 |  | 60% |  | 0
Laboratório |  | m² | 94.36 |  | 60% |  | 56.61
Total total (m²) | [6 empty] | 429.8
Custo Total de Referência do Canteiro - Sem Desoneração
Instação do Canteiro
k1 (fator de ajuste do padrão de construção) | [6 empty] | 0.8
k2 (fator mobiliário) | [6 empty] | 1.05
k3 (fator de ajuste da distância do canteiro aos centros fornecedores) | [6 empty] | 1
∑AC x FEAC | [6 empty] | 429.8
AD (área descoberta da instalação do canteiro) | [6 empty] | 904.8844
AD (área descoberta da instalação do TSD)*** | [6 empty] | 900
FEAD (fator de equivalência de áreas descobertas) | [6 empty] | 5%
CMCC (custo médio da construção civil por metro quadrado) | [6 empty] | 2139.14
Subtotal CCO - Instalação de Canteiro = | [6 empty] | 965343.018
Custo Total de Referência do Canteiro - Com Desoneração
Instação do Canteiro
k1 (fator de ajuste do padrão de construção) | [6 empty] | 0.8
k2 (fator mobiliário) | [6 empty] | 1.05
k3 (fator de ajuste da distância do canteiro aos centros fornecedores) | [6 empty] | 1
∑AC x FEAC | [6 empty] | 429.8
AD (área descoberta da instalação do canteiro) | [6 empty] | 904.8844
AD (área descoberta da instalação do TSD)*** | [6 empty] | 900
FEAD (fator de equivalência de áreas descobertas) | [6 empty] | 5%
CMCC (custo médio da construção civil por metro quadrado) | [6 empty] | 2039.88
Subtotal CCO - Instalação de Canteiro = | [6 empty] | 920549.3402
* | Considerar ambulatório apenas para casos em que apresente a previsão de médico de trabalho
** | Considerado em obras de grande porte
*** | Obras realizadas em TSD - Tratamento Superficial Duplo

## CANTEIRO OBRAS CONT.
CANTEIRO DE OBRAS
CÓDIGO MATERIAL | DESCRIÇÃO | TIPO INSTALAÇÃO |  |  |  | UND | ÁREA | ÁREA CALCULADA | QTDE CONTAINER | CUSTO UNIT. CONTAINER | CUSTO TOTAL CONTAINER
M0066 | Escritório e seção técnica | Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,90 m (2 TEU) |  |  |  | m² | 31.476 | 31.476 | 1 | 129683.225 | 129683.22
M0041 | Refeitório e cozinha | Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  |  |  | m² | 14.8596 | 29.7192 | 2 | 94372.4734 | 188744.94
M0059 | Alojamentos | Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  |  |  | m² | 14.8596 | 29.7192 | 2 | 61447.6812 | 122895.36
M0041 | Banheiros e vestiário | Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  |  |  | m² | 14.8596 | 29.7192 | 2 | 94372.4734 | 188744.94
M0059 | Residências | Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  |  |  | m² | 14.8596 | 29.7192 | 2 | 61447.6812 | 122895.36
M0057 | Almoxarifado | Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) |  |  |  | m² | 29.7192 | 29.7192 | 1 | 133374.8365 | 133374.83
M0057 | Depósito de cimento | Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) |  |  |  | m² | 29.7192 | 29.7192 | 1 | 133374.8365 | 133374.83
M0071 | Guarita | Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU) |  |  |  | m² | 7.442 | 7.442 | 1 | 44452.3083 | 44452.3
M0042 | Laboratório | Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  |  |  | m² | 14.8596 | 14.8596 | 1 | 40000.6626 | 40000.66
| TOTAL | [6 empty] | 232.0928 | 13 |  | 1104166.44
| MONTAGEM E DEMONTAGEM DE USINA DE ASFALTO - SD | [9 empty] | 0
| MONTAGEM E DEMONTAGEM DE USINA DE ASFALTO - CD | [9 empty] | 0
CÁLCULO DO CUSTO DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
| Fator do Padrão de Construção (k1) |  | Fator de Mobiliário e Aparelhagem (k2) |  |  | Fator de Distância do Canteiro de Obras aos Centros Fornecedores (k3)
| Container | Não aplicável | Conservação Rodoviária | 1.06 |  | TIPO PAVIMENTO |  | DMT | EQUAÇÃO
[6 empty] | Leito Natural |  | 0 | 0
| Custo Médio da Construção Civil CMCC (AM) |  | Fator de Equivalência de Áreas Totais Terreno (FEAT) |  |  | Revest. Primário |  | 0.1 | 9e-05
SEM DESO | 2026-01-01 | 2139.14 | Container | 3% |  | Revest. Pav. |  | 1 | 0.0008
COM DESO | 2026-01-01 | 2039.88 |  |  |  | FATOR K3 |  | Juina/MT | 1
| Relação Áreas cobertas edificadas e áreas totais do terreno |  | Quantidade de Container (QC) |  |  | Custo Container (CC)
| Container | 35% | Conforme descrição | 13 |  | Custo total - SD |  |  |  | 276638.6275
| Área total terreno (m²) | 663.1223 |  |  |  | Custo total - CD |  |  |  | 274663.9819
| Área total TSD (m²) | 0 |  |  |  | Custo médio container |  |  |  | 84935.88
CÁLCULO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE PARA TRECHOS ACIMA DE 200 QUILÔMETROS DE FAIXA
|  |  | kmP = |  | kmf |  |  |  | COEF. PROPORCIONALIDADE
|  |  | kmR = | 200 | kmf |  |  |  | CP | 1
CUSTO TOTAL DO CANTEIRO DE OBRAS SEM DESONERAÇÃO | [10 empty] | 276638.6275
[10 empty] | % | 2766.38
CUSTO TOTAL DO CANTEIRO DE OBRAS COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | 274663.9819
[10 empty] | % | 2746.63
CCC x Cp

## EQUIPAMENTO MINIMO
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORAS | QUANTIDADE
SICRO | E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 117.1207 | 1
SICRO | E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 120.3822 | 1
SICRO | E9028 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW | 7.8194 | 1
SICRO | E9750 | Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min | 37.9109 | 1
SICRO | E9756 | Calandra para chapas de aço até 25 mm - 22 kW | 9.0909 | 1
SICRO | E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 26.7049 | 1
SICRO | E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1.3136 | 1
SICRO | E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 320.5284 | 1
SICRO | E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 29.3866 | 1
SICRO | E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW | 49.5897 | 1
SICRO | E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 297.9647 | 1
SICRO | E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 641.0575 | 1
SICRO | E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | 31.4652 | 1
SICRO | E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW | 1.411 | 1
SICRO | E9652 | Compressor de ar portátil de 540,85 l/s (1.146 PCM) - 331,10 kW | 460.6667 | 1
SICRO | E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW | 3.045 | 1
SICRO | E9532 | Equipamento de solda MIG/MAG semiautomática com acessórios - 28,36 kVA | 297.69 | 1
SICRO | E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal | 2.0425 | 1
SICRO | E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno | 57.6943 | 1
SICRO | E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | 1.5269 | 1
SICRO | E9779 | Grupo gerador - 113 kVA | 9.0909 | 1
SICRO | E9066 | Grupo gerador - 14 kVA | 228.3759 | 1
SICRO | E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | 7.8195 | 1
SICRO | E9763 | Grupo gerador - 40 kVA | 3.045 | 1
SICRO | E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 58.3877 | 1
SICRO | E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 124.9731 | 1
SICRO | E9660 | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW | 9.0301 | 1
SICRO | E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | 6.3614 | 1
SICRO | E9072 | Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica - 486 kW | 9.0301 | 1
SICRO | E9694 | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW | 58.3877 | 1
SICRO | E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | 2.0358 | 1
SICRO | E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | 4.8985 | 1
SICRO | E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW | 0.87848 | 1
SICRO | E9717 | Máquina policorte - 2,20 kW | 6.2521 | 1
SICRO | E9642 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW | 633.2381 | 1
SICRO | E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | 4.347 | 1
SICRO | E9070 | Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW | 9.0909 | 1
SICRO | E9144 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 5,6 kW | 3.045 | 1
SICRO | E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 526.0659 | 1
SICRO | E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW | 1.2723 | 1
SICRO | E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 623.7419 | 1
SICRO | E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 361.1467 | 1
SICRO | E9169 | Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 56 t - 364 kW | 308.0803 | 1
SICRO | E9721 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN - 5 kW | 112.3596 | 1
SICRO | E9094 | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW | 28.8549 | 2
SICRO | E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 112.3596 | 1
ADM | E9134 | Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW | 1760 | 1
ADM | E9093 | Veiculo leve 53 Kw | 1760 | 1
ADM | E9125 | Van Furgão a diesel - 93 Kw | 1760 | 1

## MÃO DE OBRA+N° MAX. FUNC.
CÁLCULO DE MÃO DE OBRA ORDINÁRIA
CÓDIGO | M.O EQUIPAMENTOS | UNIDADE | TOTAL | MÉDIA (func./mês)
P9801 | Ajudante | h | 7915.5898 | 5.4219
P9802 | Ajudante especializado | h | 10.682 | 0.0073168
P9805 | Armador | h | 5996.4151 | 4.1074
P9808 | Carpinteiro | h | 1726.5003 | 1.1826
P9830 | Montador | h | 78.6602 | 0.05388
P9821 | Pedreiro | h | 163.1383 | 0.11174
P9822 | Pintor | h | 4.8351 | 0.0033119
P9823 | Serralheiro | h | 10.1485 | 0.0069514
P9824 | Servente | h | 5001.5412 | 3.4259
P9825 | Soldador | h | 296.7248 | 0.20325
Total Operadores/ Motoristas |  |  | 21204.2353
|  | Total Operadores/ Motoristas / Mensal |  | 14.5242
CÓDIGO | M.O SERVIÇOS | UNIDADE | TOTAL | MÉDIA (func./mês)
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | h | 120.3822 | 0.082458
E9028 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW | h | 7.8194 | 0.0053561
E9756 | Calandra para chapas de aço até 25 mm - 22 kW | h | 9.0909 | 0.006227
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | h | 26.7049 | 0.018292
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | h | 1.3136 | 0.00089979
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | h | 320.5284 | 0.21955
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | h | 29.3866 | 0.020129
E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW | h | 49.5897 | 0.033967
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | h | 297.9647 | 0.2041
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | h | 641.0575 | 0.4391
E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW | h | 3.045 | 0.0020857
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal | h | 2.0425 | 0.0013991
E9660 | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW | h | 9.0301 | 0.0061853
E9072 | Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica - 486 kW | h | 9.0301 | 0.0061853
E9694 | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW | h | 58.3877 | 0.039994
E9642 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW | h | 633.2381 | 0.43375
E9070 | Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW | h | 9.0909 | 0.006227
E9144 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 5,6 kW | h | 3.045 | 0.0020857
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | h | 526.0659 | 0.36034
E9169 | Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 56 t - 364 kW | h | 308.0803 | 0.21103
E9721 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN - 5 kW | h | 112.3596 | 0.076963
E9094 | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW | h | 28.8549 | 0.019765
Total Mão de Obra Especializada |  |  | 3206.1081
Total Mão de Obra Especializada (Mensal) (182,49 hrs/mês) |  |  |  | 2.1961
Mão de Obra Total Mensal (Operadores/ Motoristas + Mão de Obra Esp.)* 1,2 |  |  | 16.7203 | 20
MÃO DE OBRA ADM LOCAL
CÓDIGO | M.O ADM LOCAL - PARCELA FIXA | UNIDADE | TOTAL
P9819 | Engenheiro Supervisor | h | 0.25
P9897 | Técnico em meio ambiente | h | 0.15
P9903 | Auxiliar Técnico | h | 1
P9809 | Encarregado Administrativo | h | 0.25
P9896 | Porteiro | h | 1
P9827 | Vigia | h | 1
E9134 | Motorista de ônibus | h | 1
Total M.O ADM Local - Parcela Fixa |  |  | 4.65
CÓDIGO | M.O ADM LOCAL - PARCELA VINCULADA | UNIDADE | TOTAL
P9869 | Encarregado de Obras de Artes Especiais | h | 1
P9884 | Encarregado de Terraplanagem | h | 0
P9893 | Encarregado de Pavimentação | h | 0
P9949 | Topografo | h | 0.5
P9950 | Auxilair de Topografia | h | 1.5
P9876 | Técnico de Segurança do Trabalho | h | 1
P9864 | Engenheiro de Segurança do Trabalho | h | 0
P9851 | Médico do Trabalho | h | 0
Total M.O ADM Local - Parcela Vinculada |  |  | 4
CÓDIGO | M.O ADM LOCAL - PARCELA VARIÁVEL | UNIDADE | TOTAL
P9875 | Encarregado de Turma | h | 1
P9804 | Apontador | h | 1
P9858 | Laboratorista | h | 0.8
P9833 | Auxiliar de Laboratório | h | 1.6
P9947 | Técnico Florestal | h | 0
E9125 | Motorista de veículo leve | h | 1
Total M.O ADM Local - Parcela Variavél |  |  | 5.4
Número Máximo de funcionário ADM Local: |  |  | 15.13
Número Máximo de funcionário (Mão de obra ordinária + ADM Local): |  |  | 35.13

## MOB PESSOAL + REAJ PASSAGEM
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA
| DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE | ORIGEM | DESTINO | PREÇO PASSAGEM REAJUSTADO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| IDA - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 13 | CUIABÁ | CANT. DE OBRAS | 181.39 | 2358.07
| VOLTA - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 13 | CUIABÁ | CANT. DE OBRAS | 181.39 | 2358.07
| TOTAL IDA E VOLTA |  |  |  |  | 4716.14
| % |  |  |  |  | 47.16
OBS.: Foi considerado 35% do Numero máximo de funcionarios (NMAX), conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2025/GS/SINFRA/MT, DE 23 DE JANEIRO DE 2025.
REAJUSTE HOTEL E PASSAGEM
DISCRIMINAÇÃO | ÍNDICE RODOVIÁRIO | MÊS COTAÇÃO | MÊS BASE | VALOR | ÍNDICE COTAÇÃO | ÍNDICE BASE | VALOR REAJUSTADO
PASSAGEM | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 194 | 185.488 | 173.44 | 181.39
HOTEL | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 99 | 185.488 | 173.44 | 92.56
OBS: Até a data deste orçamento, o último índice de reajuste publicado pelo DNIT, é de Maio/2026

## MOB EQUIPAMENTOS GRANDE PORTE
CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
CÓDIGO | Equipamentos | Equipamento Transportador | Origem | Destino | Pav. (km/h) | Rev. Prim (km/h) | Dist. Pav. | Dist. RP. | Tempo de Viagem | Hotel | Tempo de descanso | Tempo Total | Pedágio* | Quantidade | k | FU | Preço Transporte (Sem desoneração) |  | Preço Transporte (Com desoneração)
[9 empty] | (Horas) |  | (Horas) | (Horas) | R$ |  |  |  | Terrestre | Preço Total | Terrestre | Preço Total
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | E9687 | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 103.4 | 1 | 2 | 0.38 | 176.9927 | 1969.58 | 174.9128 | 1948.18
E9756 | Calandra para chapas de aço até 25 mm - 22 kW | E9666 | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 310.2 | 1 | 2 | 0.71 | 477.9907 | 9758.75 | 475.4954 | 9710.79
E9652 | Compressor de ar portátil de 540,85 l/s (1.146 PCM) - 331,10 kW | E9508 | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 103.4 | 1 | 2 | 0.69 | 199.9628 | 4005.38 | 197.8829 | 3966.54
E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW | E9666 | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 310.2 | 1 | 2 | 0.4 | 477.9907 | 5497.89 | 475.4954 | 5470.87
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal | E9665 | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 206.8 | 1 | 2 | 1.45 | 430.6795 | 17772.96 | 428.1842 | 17675.01
E9779 | Grupo gerador - 113 kVA | E9687 | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 103.4 | 1 | 2 | 0.29 | 176.9927 | 1503.1 | 174.9128 | 1486.77
E9066 | Grupo gerador - 14 kVA | E9687 | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 103.4 | 1 | 2 | 0.12 | 176.9927 | 621.97 | 174.9128 | 615.21
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | E9687 | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 103.4 | 1 | 2 | 0.12 | 176.9927 | 621.97 | 174.9128 | 615.21
E9763 | Grupo gerador - 40 kVA | E9687 | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 103.4 | 1 | 2 | 0.24 | 176.9927 | 1243.94 | 174.9128 | 1230.43
E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | E9687 | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 103.4 | 1 | 2 | 0.23 | 176.9927 | 1192.11 | 174.9128 | 1179.16
E9660 | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW | E9018 | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 465.3 | 1 | 2 | 0.74 | 566.6101 | 12175.85 | 564.1148 | 12125.86
E9072 | Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica - 486 kW | E9665 | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 206.8 | 1 | 2 | 0.33 | 430.6795 | 4044.88 | 428.1842 | 4022.58
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | E9687 | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 103.4 | 1 | 2 | 0.25 | 176.9927 | 1295.77 | 174.9128 | 1281.7
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | E9687 | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 103.4 | 1 | 2 | 0.16 | 176.9927 | 829.29 | 174.9128 | 820.28
E9642 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW | E9665 | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 206.8 | 1 | 2 | 0.73 | 430.6795 | 8947.76 | 428.1842 | 8898.45
E9070 | Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW | E9665 | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 206.8 | 1 | 2 | 2.58 | 430.6795 | 31623.61 | 428.1842 | 31449.33
E9144 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 5,6 kW | E9666 | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 310.2 | 1 | 2 | 1.76 | 477.9907 | 24190.72 | 475.4954 | 24071.83
SUBTOTAL - Equipamentos de Grande Porte | [17 empty] | 127295.53 |  | 126568.2
TOTAL - Equipamentos de Grande Porte Mobilização + Desmobilização | [17 empty] | 254591.06 |  | 253136.4

## MOB EQUIPAMENTOS RODANTES
CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODANTES
CÓDIGO | Equipamentos | Origem | Destino | Pav. (km/h) | Rev. Prim (km/h) | Dist. Pav. | Dist. RP. | Tempo de Viagem | Hotel | Tempo de descanso | Tempo Total | Pedágio* | Quantidade | k | FU | Preço Transporte (Sem desoneração) |  | Preço Transporte (Com desoneração)
[8 empty] | (Horas) |  | (Horas) | (Horas) | R$ |  |  |  | Terrestre | Preço Total | Terrestre | Preço Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 155.1 | 1 | 1 | 1 | 315.9547 | 4524.1 | 313.8748 | 4495.95
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 103.4 | 1 | 1 | 1 | 202.9008 | 2942.22 | 200.8209 | 2914.07
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 155.1 | 1 | 1 | 1 | 286.8366 | 4129.99 | 284.7567 | 4101.84
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 103.4 | 1 | 1 | 1 | 176.9927 | 2591.55 | 174.9128 | 2563.4
E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 155.1 | 1 | 1 | 1 | 403.9075 | 5714.54 | 401.4122 | 5680.77
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 103.4 | 1 | 1 | 1 | 330.3866 | 4667.74 | 327.8913 | 4633.96
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 103.4 | 1 | 1 | 1 | 285.0887 | 4054.63 | 283.0088 | 4026.48
E9169 | Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 56 t - 364 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 361.9 | 1 | 1 | 1 | 696.1267 | 9876.53 | 693.6314 | 9842.76
E9094 | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 310.2 | 2 | 1 | 1 | 2406.0413 | 65937.05 | 2403.546 | 65869.51
E9134 | Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 103.4 | 1 | 1 | 1 | 253.4631 | 3626.58 | 251.1068 | 3594.69
E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 51.7 | 1 | 1 | 1 | 36.6809 | 640.73 | 36.6809 | 640.73
E9125 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 752 | 0.1 | 12.535 | 92.56 | 1 | 13.535 | 103.4 | 1 | 1 | 1 | 93.6498 | 1463.51 | 91.6973 | 1437.08
SUBTOTAL - Equipamentos rodantes | [16 empty] | 110169.17 |  | 109801.24
TOTAL - Equipamentos Rodantes Mobilização + Desmobilização | [16 empty] | 220338.34 |  | 219602.48
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO + DESMOBILIZAÇÃO (SEM BDI) | [16 empty] | 474929.4 |  | 472738.88

## ABC SERVIÇOS
CURVA ABC DE SERVIÇO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITITÁRIO COM BDI | TOTAL COM BDI | % | ACUM% | FAIXA
3.1 | s/c | Administração local | % | 100 | 27.48% | 7887.41 | 10054.87 | 1005487 | 17.64% | 17.64% | A
4.2 | 2306070 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção | m | 345.5 | 27.48% | 1657.54 | 2113.03 | 730051.86 | 12.8% | 30.44% | A
4.11 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 44886.7 | 27.48% | 12.56 | 16.01 | 718636.05 | 12.6% | 43.04% | A
2.2 | s/c | Mobilização e desmobilização de equipamento pesados e rodantes | % | 100 | 27.48% | 4749.29 | 6054.39 | 605439 | 10.62% | 53.66% | A
1.1 | s/c | Instalação de canteiro de obras e alojamentos | % | 100 | 27.48% | 2766.38 | 3526.58 | 352658 | 6.185% | 59.85% | A
6.1.3 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 18099 | 27.48% | 12.34 | 15.73 | 284697.27 | 4.993% | 64.84% | A
6.1.9 | 5915327 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada | km | 3760 | 27.48% | 55.91 | 71.27 | 267975.2 | 4.7% | 69.54% | A
6.2.2 | CP-0600 | Escoramento suspenso com madeira de OAE | m³ | 297.685 | 27.48% | 692.33 | 882.58 | 262730.82 | 4.608% | 74.15% | A
4.1 | 2306066 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 543.6 | 27.48% | 354.6 | 452.04 | 245728.94 | 4.31% | 78.46% | A
4.10 | 1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 178.841 | 27.48% | 680.43 | 867.41 | 155128.46 | 2.721% | 81.18% | B
6.2.3 | 1107900 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 165.748 | 27.48% | 728.46 | 928.64 | 153920.22 | 2.7% | 83.88% | B
6.1.1 | 3108016 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 986.51 | 27.48% | 108.37 | 138.15 | 136286.35 | 2.39% | 86.27% | B
4.8 | 3108016 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 984.67 | 27.48% | 108.3 | 138.06 | 135943.52 | 2.384% | 88.66% | B
6.1.4 | 4507957 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | kg | 6343.9 | 27.48% | 11.99 | 15.28 | 96934.79 | 1.7% | 90.36% | B
4.3 | 2306633 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 600 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 54 | 27.48% | 1229.9 | 1567.87 | 84664.98 | 1.485% | 91.84% | B
6.1.2 | 1107908 | Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 81.279 | 27.48% | 622.38 | 793.41 | 64487.57 | 1.131% | 92.97% | B
6.2.6 | COMP-0057 | Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 2,50 m e H = 870 mm | m | 98.9 | 27.48% | 495.3 | 631.4 | 62445.46 | 1.095% | 94.07% | B
6.1.7 | 3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | un | 10 | 27.48% | 4251.33 | 5419.59 | 54195.9 | 0.9506% | 95.02% | C
4.12 | 2108169 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação | m³ | 711.086 | 27.48% | 55.72 | 71.03 | 50508.42 | 0.8859% | 95.9% | C
6.1.6 | 5915400 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t | un | 10 | 27.48% | 3381.82 | 4311.14 | 43111.4 | 0.7561% | 96.66% | C
6.1.5 | CP-0500 | Protensão de cordoalha D = 15,2 mm (longarina) | un | 200 | 27.48% | 103.63 | 132.1 | 26420 | 0.4634% | 97.12% | C
7.1 | 307737 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação | m | 26.4 | 27.48% | 610.02 | 777.65 | 20529.96 | 0.3601% | 97.48% | C
5.9 | 307732 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 100 | 27.48% | 128.04 | 163.22 | 16322 | 0.2863% | 97.77% | C
1.2 | 5213570 | Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação | m² | 25 | 27.48% | 472.11 | 601.84 | 15046 | 0.2639% | 98.03% | C
4.5 | 4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 126.118 | 27.48% | 92.55 | 117.98 | 14879.4 | 0.261% | 98.29% | C
8.4 | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 20 | 27.48% | 542.84 | 692.01 | 13840.2 | 0.2427% | 98.54% | C
4.9 | 1109667 | Argamassa de cimento e areia 1:2 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 8.138 | 27.48% | 1006.65 | 1283.27 | 10443.25 | 0.1832% | 98.72% | C
8.7 | 5213864 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação | un | 10 | 27.48% | 577.56 | 736.27 | 7362.7 | 0.1291% | 98.85% | C
1.5 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia, brita e rachão) | tkm | 6231.431 | 27.48% | 0.85 | 1.08 | 6729.9 | 0.118% | 98.97% | C
2.1 | s/c | Mobilização e desmobilização de pessoal | % | 100 | 27.48% | 47.16 | 60.11 | 6011 | 0.1054% | 99.07% | C
8.3 | 5213476 | Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 20 | 27.48% | 186.37 | 237.58 | 4751.6 | 0.08334% | 99.16% | C
5.1 | 3107969 | Fôrmas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 28.14 | 27.48% | 132.31 | 168.66 | 4746.09 | 0.08324% | 99.24% | C
4.6 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 4.86 | 27.48% | 628.82 | 801.61 | 3895.82 | 0.06833% | 99.31% | C
8.6 | 5213465 | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 6 | 27.48% | 498.53 | 635.52 | 3813.12 | 0.06688% | 99.37% | C
6.2.7 | 3806426 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 40.8 | 27.48% | 66.68 | 85 | 3468 | 0.06083% | 99.43% | C
8.2 | 5213868 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | un | 2 | 27.48% | 1343.13 | 1712.22 | 3424.44 | 0.06006% | 99.49% | C
7.5 | 2007971 | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 28 | 27.48% | 94.57 | 120.55 | 3375.4 | 0.0592% | 99.55% | C
4.4 | 1600438 | Demolição de concreto armado | m³ | 3.511 | 27.48% | 749.56 | 955.53 | 3354.86 | 0.05884% | 99.61% | C
5.7 | 2003854 | Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial | m³ | 21.076 | 27.48% | 123.11 | 156.94 | 3307.66 | 0.05801% | 99.67% | C
5.8 | CP-0300 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos | m² | 78.4 | 27.48% | 32.51 | 41.44 | 3248.89 | 0.05698% | 99.73% | C
4.7 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 97.538 | 27.48% | 21.99 | 28.03 | 2733.99 | 0.04795% | 99.78% | C
7.2 | 307084 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 52.8 | 27.48% | 38.99 | 49.7 | 2624.16 | 0.04603% | 99.82% | C
8.1 | 5213489 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 2 | 27.48% | 911.17 | 1161.55 | 2323.1 | 0.04075% | 99.86% | C
7.3 | 3806402 | Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 440 | 27.48% | 3.04 | 3.87 | 1702.8 | 0.02987% | 99.89% | C
7.4 | 3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | m² | 179.07 | 27.48% | 5.55 | 7.07 | 1266.02 | 0.0222% | 99.91% | C
1.4 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia, brita e rachão) | tkm | 919.541 | 27.48% | 1.03 | 1.31 | 1204.57 | 0.02113% | 99.94% | C
1.3 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 6 | 27.48% | 147.54 | 188.08 | 1128.48 | 0.01979% | 99.96% | C
8.5 | 5213479 | Placa delineador em fibra - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 4 | 27.48% | 169.15 | 215.63 | 862.52 | 0.01513% | 99.97% | C
5.6 | 2003866 | Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | m² | 75.59 | 27.48% | 7.86 | 10.01 | 756.65 | 0.01327% | 99.98% | C
6.2.5 | 4507957 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | kg | 27.02 | 27.48% | 13.07 | 16.66 | 450.15 | 0.007895% | 99.99% | C
5.5 | 2003821 | Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de drenagem | un | 18 | 27.48% | 18.32 | 23.35 | 420.3 | 0.007372% | 100% | C
6.1.8 | 5915326 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em revestimento primário | km | 0.5 | 27.48% | 68.33 | 87.1 | 43.55 | 0.0007638% | 100% | C
TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 5701517.79
TRUE

## ABC INSUMOS
CURVA ABC DE INSUMOS
CÓDIGO | ITEM | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL | % | ACUM% | FAIXA
M0004 | Aço CA 50 | kg | 71839.9397 | 7.2494 | 520796.45 | 41.25% | 41.25% | A
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | kg | 227248.5446 | 0.782 | 177708.36 | 14.08% | 55.33% | A
M0459 | Compensado plastificado - E = 14 mm | m² | 1138.3564 | 56.5121 | 64330.91 | 5.096% | 60.43% | A
M0428 | Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,2 mm | kg | 6689.466 | 8.7955 | 58837.19 | 4.661% | 65.09% | A
M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 | kg | 5341.68 | 10.5384 | 56292.76 | 4.459% | 69.55% | A
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | m | 3857.9956 | 13.1948 | 50905.48 | 4.032% | 73.58% | A
M0082 | Areia média lavada | m³ | 358.9115 | 121.016 | 43434.03 | 3.441% | 77.02% | A
M1614 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") | m | 588.8308 | 63.545 | 37417.25 | 2.964% | 79.98% | A
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | m | 2013.1818 | 12.681 | 25529.15 | 2.022% | 82.01% | B
M0192 | Brita 2 | m³ | 169.4469 | 143.3184 | 24284.86 | 1.924% | 83.93% | B
M0191 | Brita 1 | m³ | 165.8744 | 146.192 | 24249.51 | 1.921% | 85.85% | B
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | m | 5976.3871 | 3.9854 | 23818.29 | 1.887% | 87.74% | B
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização | kg | 451.218 | 33.9925 | 15338.02 | 1.215% | 88.95% | B
M0798 | Apoio de neoprene fretado | dm³ | 100 | 121.7558 | 12175.58 | 0.9645% | 89.92% | B
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | kg | 1058.1364 | 10.5077 | 11118.57 | 0.8807% | 90.8% | B
M1152 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm | m | 26.4 | 402.29 | 10620.45 | 0.8413% | 91.64% | B
M0289 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm | m | 1793.1912 | 5.6905 | 10204.15 | 0.8083% | 92.45% | B
00003 | Perfil "U" Simples, Em Chapa Dobrada De Aco Laminado, E = 3 Mm, H = 200 Mm, L = 50 Mm (6,83 Kg/M) | KG | 1096.7406 | 9.12 | 10002.27 | 0.7923% | 93.24% | B
M1644 | Coroa de botões esféricos - D = 251 mm (9 7/8") | un | 0.86375 | 9748.4161 | 8420.19 | 0.667% | 93.91% | B
M0562 | Abraçadeira giratória em aço galvanizado para escada multidirecional - D = 48 mm | un | 152.6554 | 52.3513 | 7991.71 | 0.6331% | 94.54% | B
M2130 | Eletrodo revestido E70XX | kg | 240.3984 | 32.2085 | 7742.87 | 0.6133% | 95.15% | C
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | m² | 47.68 | 149.9401 | 7149.14 | 0.5663% | 95.72% | C
M1205 | Prego de ferro | kg | 492.9501 | 14.43 | 7113.26 | 0.5635% | 96.28% | C
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | kg | 460.5725 | 10.0834 | 4644.13 | 0.3679% | 96.65% | C
M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar | kg | 32.9472 | 135.8522 | 4475.94 | 0.3546% | 97% | C
M0285 | Pontalete para escoramento - D = 15 cm | m | 738.1968 | 5.6753 | 4189.48 | 0.3319% | 97.34% | C
M0068 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 10,0 cm | m | 195.5497 | 20.2989 | 3969.44 | 0.3144% | 97.65% | C
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | kg | 475.56 | 6.6001 | 3138.74 | 0.2486% | 97.9% | C
M1796 | Gás acetileno | kg | 28.7845 | 100 | 2878.45 | 0.228% | 98.13% | C
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm | m | 569.2541 | 4.7168 | 2685.05 | 0.2127% | 98.34% | C
M0081 | Areia grossa | m³ | 23.188 | 103.3511 | 2396.5 | 0.1898% | 98.53% | C
M1673 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4") | m | 28 | 80.7461 | 2260.89 | 0.1791% | 98.71% | C
M0669 | Martelo de fundo DTH - DN = 203 mm (8") | un | 0.0691 | 30469.9646 | 2105.47 | 0.1668% | 98.88% | C
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) | m² | 4.1144 | 437.727 | 1801 | 0.1427% | 99.02% | C
M1732 | Luva em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") | un | 109.0438 | 16.2751 | 1774.69 | 0.1406% | 99.16% | C
00025 | Chumbador De Aco Zincado, Diametro 5/8", Comprimento 6", Com Porca | un | 76.3277 | 22.26 | 1699.05 | 0.1346% | 99.29% | C
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | kg | 28.752 | 37.4618 | 1077.1 | 0.08532% | 99.38% | C
135 | Argamassa polimérica impermeabilizante semiflexivel, bicomponente. A base de cimento e aditivo | kg | 271.3816 | 3.59 | 974.25 | 0.07717% | 99.46% | C
M2321 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/m | m | 0.5436 | 1615.9674 | 878.43 | 0.06958% | 99.53% | C
M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais | kg | 126.72 | 6.1776 | 782.82 | 0.06201% | 99.59% | C
M0442 | Compensado plastificado - E = 10 mm | m² | 17.7282 | 39.0655 | 692.56 | 0.05486% | 99.64% | C
M1795 | Gás oxigênio | m³ | 31.4745 | 22 | 692.43 | 0.05485% | 99.7% | C
M1398 | Vareta em aço-carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45 | kg | 16.9409 | 33.0722 | 560.27 | 0.04438% | 99.74% | C
M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | m² | 79.3695 | 7.0348 | 558.34 | 0.04423% | 99.79% | C
M1376 | Chapa fina em aço ASTM A36 | kg | 53.7631 | 9.5824 | 515.17 | 0.04081% | 99.83% | C
M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV | m² | 2.832 | 137.2326 | 388.64 | 0.03079% | 99.86% | C
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster | kg | 4.3808 | 67.818 | 297.09 | 0.02353% | 99.88% | C
M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm | m | 18 | 15.9955 | 287.91 | 0.02281% | 99.9% | C
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | l | 21.0528 | 12.6867 | 267.09 | 0.02116% | 99.93% | C
M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm | un | 0.35218 | 461.8902 | 162.66 | 0.01288% | 99.94% | C
M3947 | Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm | m | 3.6859 | 38.6675 | 142.52 | 0.01129% | 99.95% | C
M0365 | Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,4 mm e E = 4,76 mm | kg | 11.9773 | 9.9646 | 119.34 | 0.009453% | 99.96% | C
M3230 | Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm | m² | 1.08 | 104.5323 | 112.89 | 0.008942% | 99.97% | C
M0005 | Brita 0 | m³ | 0.47898 | 164.192 | 78.64 | 0.006229% | 99.97% | C
M0076 | Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm | un | 3.0005 | 24.0124 | 72.04 | 0.005707% | 99.98% | C
M2462 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") | m | 8.42 | 8.4332 | 71 | 0.005624% | 99.99% | C
M2050 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m | m² | 9.72 | 5.3698 | 52.19 | 0.004134% | 99.99% | C
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | l | 1.5373 | 29.5962 | 45.49 | 0.003603% | 99.99% | C
M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas | l | 2.6204 | 16.6656 | 43.67 | 0.003459% | 100% | C
M1391 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m | un | 0.04224 | 491.6569 | 20.76 | 0.001644% | 100% | C
M3093 | Tela de poliamida - malha de 60 fios/cm | m² | 0.72108 | 19.6444 | 14.16 | 0.001122% | 100% | C
M1397 | Eletrodo revestido E60XX | kg | 0.10593 | 29.3712 | 3.11 | 0.0002464% | 100% | C
M1097 | Pedra de mão ou rachão | m³ | 0.011835 | 134.0957 | 1.58 | 0.0001252% | 100% | C
M3089 | Arame liso em aço galvanizado - D = 1,24 mm (18 BWG) | kg | 0.06714 | 19.4331 | 1.3 | 0.000103% | 100% | C
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 1262412.73

## BINOMIO INSUMOS
BINÔMIO DE INSUMOS OBRA AREIA
MATERIAL | CUSTO | MÊS BASE DA COTAÇÃO | CUSTO | DISTRIBUIDORA | Índice Ref. | INDICE COTAÇÃO | INDICE BASE ORÇAMENTO | Reaj.(%) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO (ton) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO (m³) | DMT Rod. Rev. Prim | DMT Rod. Pav. | 5914374 - N. Pav | 5914389 - Pav. | CUSTO TOTAL
| ton |  | m³ |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | Km | Km | 1.03 | 0.85 | (R$/ton.km)
AREIA | 80 | 2026-02-01 | 120 | DEPÓSITO DE AREIA JUINA | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.391 | 503.558 | 1.0003 | 80.02 | 120.03 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.93 | 81.05
| 103.3333 | 2026-04-01 | 155 | PRAOBRA AREIAS E PEDRAS - JUINA | Obras de Arte Especiais sem Aço | 517.399 | 503.558 | 0.97325 | 100.56 | 150.85 | 0.1 | 3.5 | 0.1 | 2.97 | 103.63
| 93.3333 | 2026-03-01 | 140 | AREIERA SILVA - CASTANHEIRA | Obras de Arte Especiais sem Aço | 508.061 | 503.558 | 0.99114 | 92.5 | 138.75 | 0.1 | 36.6 | 0.1 | 31.11 | 123.71
| 80.6773 | 2026-01-01 | 121.016 | SICRO | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 80.67 | 121.01 | 0.1 | 752 | 0.1 | 639.2 | 719.97
BINÔMIO DE INSUMOS OBRA BRITA
MATERIAL | CUSTO | MÊS BASE DA COTAÇÃO | CUSTO | DISTRIBUIDORA | Índice Ref. | INDICE COTAÇÃO | INDICE BASE ORÇAMENTO | Reaj.(%) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO (ton) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO m³ | DMT Rod. Rev. Prim | DMT Rod. Pav. | 5914374 - N. Pav | 5914389 - Pav. | CUSTO TOTAL
| ton |  | m³ |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | Km | Km | 1.03 | 0.85 | (R$/ton.km)
BRITA 0 | 85 | 2026-01-01 | 125 | BRITADEIRA LOPES - JUINA | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 85 | 125 | 2.1 | 1.9 | 2.16 | 1.61 | 88.77
| 85 | 2026-04-01 | 127.5 | BRITA ZANIN - CASTANHEIRA | Obras de Arte Especiais sem Aço | 517.399 | 503.558 | 0.97325 | 82.72 | 124.08 | 0.94 | 26.5 | 0.96 | 22.52 | 106.2
| 78 | 2026-04-01 | 117 | ROMA MINERAÇÃO - SINOP | Obras de Arte Especiais sem Aço | 517.399 | 503.558 | 0.97325 | 75.91 | 113.87 | 3.8 | 396.2 | 3.91 | 336.77 | 416.59
| 109.4613 | 2026-01-01 | 164.192 | SICRO | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 109.46 | 164.19 | 0.1 | 752 | 0.1 | 639.2 | 748.76
BRITA 1 | 75 | 2026-01-01 | 115 | BRITADEIRA LOPES - JUINA | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 75 | 115 | 2.1 | 1.9 | 2.16 | 1.61 | 78.77
| 75 | 2026-04-01 | 112.5 | BRITA ZANIN - CASTANHEIRA | Obras de Arte Especiais sem Aço | 517.399 | 503.558 | 0.97325 | 72.99 | 109.49 | 0.94 | 26.5 | 0.96 | 22.52 | 96.47
| 68 | 2026-04-01 | 102 | ROMA MINERAÇÃO - SINOP | Obras de Arte Especiais sem Aço | 517.399 | 503.558 | 0.97325 | 66.18 | 99.27 | 3.8 | 396.2 | 3.91 | 336.77 | 406.86
| 97.4613 | 2026-01-01 | 146.192 | SICRO | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 97.46 | 146.19 | 0.1 | 752 | 0.1 | 639.2 | 736.76
BRITA 2 | 80 | 2026-01-01 | 125 | BRITADEIRA LOPES - JUINA | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 80 | 125 | 2.1 | 1.9 | 2.16 | 1.61 | 83.77
| 75 | 2026-04-01 | 112.5 | BRITA ZANIN - CASTANHEIRA | Obras de Arte Especiais sem Aço | 517.399 | 503.558 | 0.97325 | 72.99 | 109.49 | 0.94 | 26.5 | 0.96 | 22.52 | 96.47
| 68 | 2026-04-01 | 102 | ROMA MINERAÇÃO - SINOP | Obras de Arte Especiais sem Aço | 517.399 | 503.558 | 0.97325 | 66.18 | 99.27 | 3.8 | 396.2 | 3.91 | 336.77 | 406.86
| 95.5456 | 2026-01-01 | 143.3184 | SICRO | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 95.54 | 143.31 | 0.1 | 752 | 0.1 | 639.2 | 734.84
PEDRA DE MÃO | 80 | 2026-01-01 | 125 | BRITADEIRA LOPES - JUINA | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 80 | 125 | 2.1 | 1.9 | 2.16 | 1.61 | 83.77
| 70 | 2026-04-01 | 105 | BRITA ZANIN - CASTANHEIRA | Obras de Arte Especiais sem Aço | 517.399 | 503.558 | 0.97325 | 68.12 | 102.19 | 0.94 | 26.5 | 0.96 | 22.52 | 91.6
| 65 | 2026-04-01 | 97.5 | ROMA MINERAÇÃO - SINOP | Obras de Arte Especiais sem Aço | 517.399 | 503.558 | 0.97325 | 63.26 | 94.89 | 3.8 | 396.2 | 3.91 | 336.77 | 403.94
| 89.3971 | 2026-01-01 | 134.0957 | SICRO | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 89.39 | 134.09 | 0.1 | 752 | 0.1 | 639.2 | 728.69
BINÔMIO DE INSUMOS OBRA CORDOALHA
MATERIAL |  | MÊS BASE DA COTAÇÃO | CUSTO | DISTRIBUIDORA | Índice Ref. | INDICE COTAÇÃO | INDICE BASE ORÇAMENTO | Reaj.(%) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO (Kg) |  | DMT Rod. Rev. Prim | DMT Rod. Pav. | 5915013 - N. Pav | 5915014 - Pav. | CUSTO TOTAL
|  |  | Kg |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | Km | Km | 1.66 | 1.36 | (R$/ton.km)
CORDOALHA |  | 2026-01-01 | 11.5227 | Belgo Arames (ArcelorMittal) - Cuiabá/MT (CIF) | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | 99.99 | 99.99 | 1 | 11.52 |  | 0.1 | 752 | 0.16 | 1022.72 | 12542.88
|  | 2026-01-01 | 8.4665 | AWA Comercaial - Navegantes - SC (FOB) | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | 99.99 | 99.99 | 1 | 8.46 |  | 0.1 | 2618.9 | 0.16 | 3561.7 | 12021.86
|  | 2026-01-01 | 25.9 | Protende Engenharia - Osasco SP - (FOB) | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | 99.99 | 99.99 | 1 | 25.9 |  | 0.1 | 2263.9 | 0.16 | 3078.9 | 28979.06
|  | 2026-01-01 | 8.7955 | SICRO | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | 99.99 | 99.99 | 1 | 8.79 |  | 0.1 | 752 | 0.16 | 1022.72 | 9812.88
BINÔMIO DE INSUMOS OBRA CIMENTO PORTLAND CP II - 32
MATERIAL | CUSTO | MÊS BASE DA COTAÇÃO | CUSTO | DISTRIBUIDORA | Índice Ref. | INDICE COTAÇÃO | INDICE BASE ORÇAMENTO | Reaj.(%) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO (ton) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO kg | DMT Rod. Rev. Prim | DMT Rod. Pav. | 5914464 - N. Pav | 5914479 - Pav. | CUSTO TOTAL
| ton |  | kg |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | Km | Km | 0.9 | 0.74 | (R$/ton.km)
?
CIMENTO PORTLAND | 977.6 | 2026-03-01 | 0.9776 | VOTORANTIM NOBRES - CIF SINOP | Obras de Arte Especiais sem Aço | 508.061 | 503.558 | 0.99114 | 968.93 | 0.96 | 2.1 | 435.9 | 1.89 | 322.56 | 1293.38
| 813.2 | 2026-01-01 | 0.8132 | VOTORANTIM CUIABÁ | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 813.2 | 0.81 | 0.1 | 727.9 | 0.09 | 538.64 | 1351.93
| 1100 | 2026-01-01 | 1.1 | CASA SHOPPING - JUARA | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 1100 | 1.1 | 0.1 | 197.9 | 0.09 | 146.44 | 1246.53
| 1100.2 | 2026-01-01 | 1.1002 | DICASA MAT. P/ CONTR. - JUARA | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 1100.2 | 1.1 | 0.1 | 195.9 | 0.09 | 144.96 | 1245.25
| 782 | 2026-01-01 | 0.782 | SICRO | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 782 | 0.78 | 0.1 | 752 | 0.09 | 556.48 | 1338.57
BINÔMIO DE INSUMOS OBRA AÇO CA-50
MATERIAL | CUSTO | MÊS BASE DA COTAÇÃO | CUSTO | DISTRIBUIDORA | Índice Ref. | INDICE COTAÇÃO | INDICE BASE ORÇAMENTO | Reaj.(%) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO (ton) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO kg | DMT Rod. Rev. Prim | DMT Rod. Pav. | 5914464 - N. Pav | 5914479 - Pav. | CUSTO TOTAL
| ton |  | kg |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | Km | Km | 0.9 | 0.74 | (R$/ton.km)
AÇO CA-50 | 6913.3726 | 2026-01-01 | 6.9134 | AÇOFER - SINOP | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | 99.99 | 99.99 | 1 | 6913.3726 | 6.91 | 2.1 | 438.9 | 1.89 | 324.78 | 7240.04
| 5840 | 2026-01-01 | 5.84 | ARCELORMITTAL - SINOP | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | 99.99 | 99.99 | 1 | 5840 | 5.84 | 2.1 | 438.9 | 1.89 | 324.78 | 6166.67
| 7017.5011 | 2026-01-01 | 7.0175 | GERDAU - SINOP | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | 99.99 | 99.99 | 1 | 7017.5 | 7.01 | 2.1 | 438.9 | 1.89 | 324.78 | 7344.17
| 7249.4 | 2026-01-01 | 7.2494 | SICRO | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | 99.99 | 99.99 | 1 | 7249.4 | 7.24 | 0.1 | 752 | 0.09 | 556.48 | 7805.97
BINÔMIO DE INSUMOS OBRA CHAPA ASTM A6
MATERIAL | CUSTO | MÊS BASE DA COTAÇÃO | CUSTO | DISTRIBUIDORA | Índice Ref. | INDICE COTAÇÃO | INDICE BASE ORÇAMENTO | Reaj.(%) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO (ton) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO kg | DMT Rod. Rev. Prim | DMT Rod. Pav. | 5914464 - N. Pav | 5914479 - Pav. | CUSTO TOTAL
| ton |  | kg |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | Km | Km | 0.9 | 0.74 | (R$/ton.km)
CHAPA ASTM A36 | 8474.2839 | 2026-01-01 | 8.4743 | AÇOFER - SINOP | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | 99.99 | 99.99 | 1 | 8474.2839 | 8.47 | 2.1 | 438.9 | 1.89 | 324.78 | 8800.95
| 6886.775 | 2026-01-01 | 6.8868 | ARCELORMITTAL - SINOP | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | 99.99 | 99.99 | 1 | 6886.77 | 6.88 | 2.1 | 438.9 | 1.89 | 324.78 | 7213.44
| 7623.0165 | 2026-01-01 | 7.623 | GERDAU - SINOP | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | 99.99 | 99.99 | 1 | 7623.01 | 7.62 | 2.1 | 438.9 | 1.89 | 324.78 | 7949.68
| 10538.4 | 2026-01-01 | 10.5384 | SICRO | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | 99.99 | 99.99 | 1 | 10538.4 | 10.53 | 0.1 | 752 | 0.09 | 556.48 | 11094.97

## BINOMIO INSUMOS LONGARINA
BINÔMIO DE INSUMOS LONGARINA AREIA
MATERIAL | CUSTO | MÊS BASE DA COTAÇÃO | CUSTO | DISTRIBUIDORA | Índice Ref. | INDICE COTAÇÃO | INDICE BASE ORÇAMENTO | Reaj.(%) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO (ton) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO (m³) | DMT Rod. Rev. Prim | DMT Rod. Pav. | 5914374 - N. Pav | 5914389 - Pav. | CUSTO TOTAL
| ton |  | m³ |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | Km | Km | 1.03 | 0.85 | (R$/ton.km)
AREIA | 53.3333 | 2026-01-01 | 80 | NOGUEIRA MINERAÇÃO | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 53.33 | 80 | 0 | 31.5 | 0 | 26.77 | 80.1
| 66.6667 | 2026-01-01 | 100 | MC MINERADORA | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 66.66 | 100 | 0 | 8.3 | 0 | 7.05 | 73.71
| 71.43 | 2026-01-01 | 100 | BRITA UNIAO | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 71.43 | 100 | 0 | 10.9 | 0 | 9.26 | 80.69
| 80.6773 | 2026-01-01 | 121.016 | SICRO | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 80.67 | 121.01 | 0 | 5 | 0 | 4.25 | 84.92
BINÔMIO DE INSUMOS LONGARINA BRITA
MATERIAL | CUSTO | MÊS BASE DA COTAÇÃO | CUSTO | DISTRIBUIDORA | Índice Ref. | INDICE COTAÇÃO | INDICE BASE ORÇAMENTO | Reaj.(%) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO (ton) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO m³ | DMT Rod. Rev. Prim | DMT Rod. Pav. | 5914374 - N. Pav | 5914389 - Pav. | CUSTO TOTAL
| ton |  | m³ |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | Km | Km | 1.03 | 0.85 | (R$/ton.km)
BRITA 1 | 66.5 | 2026-01-01 | 99.75 | BRITA GUIA | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 66.5 | 99.75 | 0 | 48.4 | 0 | 41.14 | 107.64
| 103.3333 | 2026-01-01 | 155 | MC MINERADORA | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 103.33 | 155 | 0 | 8.3 | 0 | 7.05 | 110.38
| 119 | 2026-01-01 | 160.65 | BRITA UNIAO | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 119 | 160.65 | 0 | 10.9 | 0 | 9.26 | 128.26
| 97.4613 | 2026-01-01 | 146.192 | SICRO | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 97.46 | 146.19 | 0 | 5 | 0 | 4.25 | 101.71
BRITA 2 | 66.5 | 2026-01-01 | 99.75 | BRITA GUIA | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 66.5 | 99.75 | 0 | 48.4 | 0 | 41.14 | 107.64
| 110 | 2026-01-01 | 165 | MC MINERADORA | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 110 | 165 | 0 | 8.3 | 0 | 7.05 | 117.05
| 119 | 2026-01-01 | 160.65 | BRITA UNIAO | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 119 | 160.65 | 0 | 10.9 | 0 | 9.26 | 128.26
| 95.5456 | 2026-01-01 | 143.3184 | SICRO | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 95.54 | 143.31 | 0 | 5 | 0 | 4.25 | 99.79
BINÔMIO DE INSUMOS LONGARINA CORDOALHA
MATERIAL |  | MÊS BASE DA COTAÇÃO | CUSTO | DISTRIBUIDORA | Índice Ref. | INDICE COTAÇÃO | INDICE BASE ORÇAMENTO | Reaj.(%) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO (Kg) |  | DMT Rod. Rev. Prim | DMT Rod. Pav. | 5915013 - N. Pav | 5915014 - Pav. | CUSTO TOTAL
|  |  | Kg |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | Km | Km | 1.66 | 1.36 | (R$/ton.km)
CORDOALHA |  | 2026-01-01 | 11.5227 | Belgo Arames (ArcelorMittal) - Cuiabá/MT (CIF) | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | 99.99 | 99.99 | 1 | 11.52 |  | 0 | 5 | 0 | 6.8 | 11526.8
|  | 2026-01-01 | 8.4665 | AWA Comercaial - Navegantes - SC (FOB) | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | 99.99 | 99.99 | 1 | 8.46 |  | 0 | 1863 | 0 | 2533.68 | 10993.68
|  | 2026-01-01 | 25.9 | Protende Engenharia - Osasco SP - (FOB) | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | 99.99 | 99.99 | 1 | 25.9 |  | 0 | 1506 | 0 | 2048.16 | 27948.16
|  | 2026-01-01 | 8.7955 | SICRO | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | 99.99 | 99.99 | 1 | 8.79 |  | 0 | 5 | 0 | 6.8 | 8796.8
BINÔMIO DE INSUMOS LONGARINA CIMENTO PORTLAND CP II - 32
MATERIAL | CUSTO | MÊS BASE DA COTAÇÃO | CUSTO | DISTRIBUIDORA | Índice Ref. | INDICE COTAÇÃO | INDICE BASE ORÇAMENTO | Reaj.(%) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO (ton) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO kg | DMT Rod. Rev. Prim | DMT Rod. Pav. | 5914464 - N. Pav | 5914479 - Pav. | CUSTO TOTAL
| ton |  | kg |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | Km | Km | 0.9 | 0.74 | (R$/ton.km)
CIMENTO PORTLAND | 813.2 | 2026-01-01 | 0.8132 | VOTORANTIM CUIABÁ | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 813.2 | 0.81 | 0 | 45.5 | 0 | 33.67 | 846.87
| 918 | 2026-01-01 | 0.918 | BEIRA RIO | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 918 | 0.91 | 0 | 15 | 0 | 11.1 | 929.1
| 1266 | 2026-01-01 | 1.266 | GUSMAN | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 1266 | 1.26 | 0 | 15.1 | 0 | 11.17 | 1277.17
| 768 | 2026-01-01 | 0.782 | SICRO | Obras de Arte Especiais sem Aço | 503.558 | 503.558 | 1 | 768 | 0.78 | 0 | 5 | 0 | 3.7 | 771.7
BINÔMIO DE INSUMOS LONGARINA AÇO CA-50
MATERIAL | CUSTO | MÊS BASE DA COTAÇÃO | CUSTO | DISTRIBUIDORA | Índice Ref. | INDICE COTAÇÃO | INDICE BASE ORÇAMENTO | Reaj.(%) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO (ton) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO kg | DMT Rod. Rev. Prim | DMT Rod. Pav. | 5914464 - N. Pav | 5914479 - Pav. | CUSTO TOTAL
| ton |  | kg |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | Km | Km | 0.9 | 0.74 | (R$/ton.km)
AÇO CA-50 | 6736.9483 | 2026-01-01 | 6.7369 | GERDAU - CUIABÁ | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | 99.99 | 99.99 | 1 | 6736.9483 | 6.73 | 0 | 7.4 | 0 | 5.47 | 6742.41
| 5966.6667 | 2026-01-01 | 5.9667 | ARCELORMITTAL - CUIABÁ | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | 99.99 | 99.99 | 1 | 5966.66 | 5.96 | 0 | 0.25 | 0 | 0.18 | 5966.84
| 6230.8329 | 2026-01-01 | 6.2308 | AÇOFER - CUIABÁ | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | 99.99 | 99.99 | 1 | 6230.83 | 6.23 | 0 | 13.6 | 0 | 10.06 | 6240.89
| 6950 | 2026-01-01 | 7.2494 | SICRO | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | 99.99 | 99.99 | 1 | 6950 | 7.24 | 0 | 5 | 0 | 3.7 | 6953.7

## QD DMT
QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE - OBRA
MATERIAL | PERCURSO |  | TRANSPORTE (DMT em km)
| ORIGEM | DESTINO | NP | P | TOTAL
Areia | Depósito de Areia – Juina (FOB) | Canteiro de Obras | 0.1 | 1.1 | 1.2
Agregados | Britadeira Lopes - Juina (FOB) | Canteiro de Obras | 2.1 | 1.9 | 4
Cimento | Votorantim Nobres - CIF até Sinop | Canteiro de Obras | 2.1 | 435.9 | 438
Aço CA 50 | Arcelormittal - Sinop (FOB) | Canteiro de Obras | 2.1 | 438.9 | 441
Chapa ASTM A36 | Arcelormittal - Sinop (FOB) | Canteiro de Obras | 2.1 | 438.9 | 441
Cordoalha | AWA Comercaial - Navegantes - SC (FOB) | Canteiro de Obras | 0.1 | 2618.9 | 2619
Insumos diversos | Juina MT | Canteiro de Obras | 0.1 | 1 | 1.1
Insumos especifico | Cuiabá MT | Canteiro de Obras | 0.1 | 752 | 752.1
QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE - LONGARINAS
MATERIAL | PERCURSO |  | TRANSPORTE (DMT em km)
| ORIGEM | DESTINO | NP | P | TOTAL
Areia | M C Mineradora - Cuiabá - FOB | Fábrica Longarinas | 0 | 8.3 | 8.3
Brita 1 e Brita 2 | Brita Guia - Cuiabá - FOB | Fábrica Longarinas | 0 | 48.4 | 48.4
Cimento | Votorantim Cuiabá | Fábrica Longarinas | 0 | 45.5 | 45.5
Aço CA 50 | ArcelorMittal - Cuiabá | Fábrica Longarinas | 0 | 0.25 | 0.25
Cordoalha | Belgo Arames - Cuiabá - CIF | Fábrica Longarinas | 0 | 1863 | 1863
Insumos diversos | Cuiabá MT | Fábrica Longarinas | 0 | 5 | 5
Insumos especifico | Cuiabá MT | Fábrica Longarinas | 0 | 5 | 5

## PEDÁGIO - MT. BET
PEDÁGIOS
ORIGEM E DESTINOS
A: Cuiabá - Mato Grosso
B: Canteiro de Obras
PEDÁGIOS
CONCESSIONÁRIA | PRAÇA | RODOVIA | KM | TARIFA (3 EIXOS) | POR EIXO
ROTA DO OESTE | P- 5 Jangada | BR-364 | 479.1 | 48.6 | 8.1
VIA BRASIL | P1 | MT-246 | 119 | 65.4 | 10.9
VIA BRASIL | P2 | MT-343 | 231 | 65.4 | 10.9
VIA BRASIL | P3 | MT-353 | 35 | 65.4 | 10.9
VIA BRASIL | P4 | MT-353 | 107 | 65.4 | 10.9
DATA DE REFERÊNCIA: MÊS/ANO |  |  |  | TOTAL: | 51.7
ORIGEM E DESTINOS
#REF!
B: Canteiro de Obras
PEDÁGIOS
CONCESSIONÁRIA | PRAÇA | RODOVIA | KM | TARIFA (6 EIXOS) | POR EIXO
CCR MSVia | P-06 Jaraguari | BR-163 | 534 | 46.8 | 7.8
CCR MSVia | P-07 São Gabriel do Oeste | BR-163 | 603 | 45 | 7.5
CCR MSVia | P-08 Rio Verde de Mato Grosso | BR-163 | 704 | 60 | 10
CCR MSVia | P-09 Pedro Gomes | BR-163 | 818 | 44.4 | 7.4
ROTA DO OESTE | P- 1 Itiquira | BR-163 | 34 | 36 | 6
ROTA DO OESTE | P- 2 Rondonópolis | BR-364 | 214 | 40.2 | 6.7
ROTA DO OESTE | P- 3 Campo Verde | BR-364 | 317 | 33 | 5.5
ROTA DO OESTE | P- 4 Santo Antônio do Leverger | BR-364 | 383 | 33 | 5.5
ROTA DO OESTE | P - 5 Jangada | BR-364 | 479 | 43.2 | 7.2
ROTA DO OESTE | P - 6 Diamantino | BR-364 | 579 | 36.6 | 6.1
ROTA DO OESTE | P - 7 Nova Mutum | BR-163 | 586 | 30 | 5
ROTA DO OESTE | P - 8 Lucas do Rio Verde | BR-163 | 664 | 38.4 | 6.4
DATA DE REFERÊNCIA: MÊS/ANO |  |  |  | TOTAL: | 81.1
ORIGEM E DESTINOS
#REF!
B: Canteiro de Obras
PEDÁGIOS
CONCESSIONÁRIA | PRAÇA | RODOVIA | KM | TARIFA (6 EIXOS) | POR EIXO
ROTA DO OESTE | P- 4 Santo Antônio do Leverger | BR-364 | 383 | 33 | 5.5
ROTA DO OESTE | P - 5 Jangada | BR-364 | 479 | 43.2 | 7.2
ROTA DO OESTE | P - 6 Diamantino | BR-364 | 579 | 36.6 | 6.1
ROTA DO OESTE | P - 7 Nova Mutum | BR-163 | 586 | 30 | 5
ROTA DO OESTE | P - 8 Lucas do Rio Verde | BR-163 | 664 | 38.4 | 6.4
DATA DE REFERÊNCIA: MÊS/ANO |  |  |  | TOTAL: | 30.2
ORIGEM E DESTINOS
A: REPLAN - Paulinia/SP
B: Canteiro de Obras
PEDÁGIOS
CONCESSIONÁRIA | PRAÇA | RODOVIA | KM | TARIFA (6 EIXOS) | POR EIXO
ROTA DAS BANDEIRAS | Paulínia A - N/S | SP-332 | 136 | 72 | 12
AUTOBAN | Limeira Anhanguera | SP-330 | 152 | 55.2 | 9.2
EIXO SP | Rio Claro | SP-310 | 181 | 67 | 11.1667
EIXO SP | Itirapina | SP-310 | 216 | 40.5 | 6.75
ECONOROESTE | Araraquara N/S | SP-310 | 282 | 131.7 | 21.95
ECONOROESTE | Agulha N/S | SP-310 | 346 | 79.3 | 13.2167
ECONOROESTE | Catiguá N/S | SP-310 | 399 | 113.9 | 18.9833
WAY - 112 | P 06 - Aparecida do Taboado | BR-436 | 13 | 26.4 | 4.4
WAY - 112 | P 05 - Aparecida do Taboado | BR-158 | 118 | 81 | 13.5
WAY - 112 | P 04 - Paranaíba | BR-158 | 78 | 81 | 13.5
WAY - 306 | P3 - Cassilândia | MS-306 | 185 | 83.4 | 13.9
WAY - 306 | P2 - Chapadão do Sul | MS-306 | 101 | 83.4 | 13.9
WAY - 306 | P1 - Costa Rica | MS-306 | 40 | 83.4 | 13.9
VIA BRASIL - MT-100 | P1 - Alto Taquari | MT-100 | 11 | 67.2 | 11.2
VIA BRASIL - MT-100 | P2 - Alto Araguaia | MT-100 | 83 | 67.2 | 11.2
ROTA DO OESTE | P- 2 Rondonópolis | BR-364 | 214 | 40.2 | 6.7
ROTA DO OESTE | P- 3 Campo Verde | BR-364 | 317 | 33 | 5.5
ROTA DO OESTE | P- 4 Santo Antônio do Leverger | BR-364 | 383 | 33 | 5.5
ROTA DO OESTE | P - 5 Jangada | BR-364 | 479 | 43.2 | 7.2
ROTA DO OESTE | P - 6 Diamantino | BR-364 | 579 | 36.6 | 6.1
ROTA DO OESTE | P - 7 Nova Mutum | BR-163 | 586 | 30 | 5
ROTA DO OESTE | P - 8 Lucas do Rio Verde | BR-163 | 664 | 38.4 | 6.4
DATA DE REFERÊNCIA: MÊS/ANO |  |  |  | TOTAL: | 231.1667
ORIGEM E DESTINOS
A: REGAP - Betim/MG
B: Canteiro de Obras
PEDÁGIOS
CONCESSIONÁRIA | PRAÇA | RODOVIA | KM | TARIFA (6 EIXOS) | POR EIXO
TRIUNFO | Florestal | BR-262 | 389.6 | 61.8 | 10.3
TRIUNFO | Luz | BR-262 | 512.83 | 62.4 | 10.4
TRIUNFO | Campos Altos | BR-262 | 600.8 | 60 | 10
EPR TRIÂNGULO | PP02 - Perdizes | BR-452 | 260.3 | 79.8 | 13.3
EPR TRIÂNGULO | PP01 - Uberlândia | CMG-452 | 186.4 | 79.8 | 13.3
ECOVIAS DO CERRADO | P1 - Uberlandia | BR-365 | 648.535 | 35.4 | 5.9
ECOVIAS DO CERRADO | P2 - Monte Alegre de Minas | BR-365 | 706.59 | 35.4 | 5.9
ECOVIAS DO CERRADO | P3 - Ituiutaba | BR-365 | 768 | 35.4 | 5.9
ECOVIAS DO CERRADO | P4 - Santa Vitoria | BR-365 | 837.02 | 35.4 | 5.9
ECOVIAS DO CERRADO | P5 - Paranatinga | BR-364 | 32.92 | 35.4 | 5.9
ECOVIAS DO CERRADO | P6 - Cachoeira Alta | BR-364 | 93.27 | 35.4 | 5.9
ECOVIAS DO CERRADO | P7 - Jataí | BR-364 | 156.57 | 35.4 | 5.9
ROTA DO OESTE | P2 - Rondonópolis | BR-364 | 214.4 | 40.2 | 6.7
ROTA DO OESTE | P3 - Campo Verde | BR-364 | 316.5 | 33 | 5.5
ROTA DO OESTE | P- 4 Santo Antônio do Leverger | BR-364 | 383 | 33 | 5.5
ROTA DO OESTE | P - 5 Jangada | BR-364 | 479 | 43.2 | 7.2
ROTA DO OESTE | P - 6 Diamantino | BR-364 | 579 | 36.6 | 6.1
ROTA DO OESTE | P - 7 Nova Mutum | BR-163 | 586 | 30 | 5
ROTA DO OESTE | P - 8 Lucas do Rio Verde | BR-163 | 664 | 38.4 | 6.4
DATA DE REFERÊNCIA: MÊS/ANO |  |  |  | TOTAL: | 141

## MOMENTO DE TRANSPORTE
[5 empty] | INSUMO | DMT
[6 empty] | RP (KM) | P (KM)
[5 empty] | AREIA - LONG. | 0 | 8.3
[5 empty] | BRITA 1 - LONG. | 0 | 48.4
[5 empty] | BRITA 2 - LONG. | 0 | 48.4
[5 empty] | BRITA 0 - LONG. | 0 | 48.4
[5 empty] | PEDRA DE MÃO - LONG. | 0 | 48.4
[5 empty] | AREIA | 0.1 | 1.1
[5 empty] | BRITA 1 | 2.1 | 1.9
[5 empty] | BRITA 2 | 2.1 | 1.9
[5 empty] | BRITA 0 | 2.1 | 1.9
[5 empty] | PEDRA DE MÃO | 2.1 | 1.9
Transporte de Agregados - SERVIÇOS PRELIMINARES
CÓDIGO | UNID. | SERVIÇO | MATERIAL | Consumo | MATERIAL | QUANT. |  | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT RP (KM) | DMT P (KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE RP (t.km) | MOMENTO DE TRANSPORTE P(t.km)
[8 empty] | FATOR | UNID.
5216111 | 6 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | 1106165 - Concreto ciclópico fck = 20 MPa | 0.00375 | Pedra de mão | 0.526 | 0.0019725 | 1.5 | t/m³ | 0.017752 | 2.1 | 1.9 | 0.037 | 0.033
5216111 |  |  | 1107892 - Concreto fck = 20 MPa | 0.7 | Areia | 0.63334 | 0.0016625 | 1.5 | t/m³ | 0.014963 | 0.1 | 1.1 | 0.001 | 0.016
5216111 |  |  |  |  | Brita 1 | 0.36754 | 0.00096479 | 1.5 | t/m³ | 0.0086831 | 2.1 | 1.9 | 0.018 | 0.016
5216111 |  |  |  |  | Brita 2 | 0.36754 | 0.00096479 | 1.5 | t/m³ | 0.0086831 | 2.1 | 1.9 | 0.018 | 0.016
TOTAL | [12 empty] | 0.074 | 0.081
[12 empty] | TOTAL: | 0.074 | 0.081
Transporte de Agregados - INFRAESTRUTURA
CÓDIGO | UNID. | SERVIÇO | MATERIAL | Consumo | MATERIAL | QUANT. |  | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT RP (KM) | DMT P (KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE RP (t.km) | MOMENTO DE TRANSPORTE P(t.km)
[8 empty] | FATOR | UNID.
2306066 | 543.6 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | M0082 - areia | 0.10782 | Areia | 1 | 0.10782 | 1.5 | t/m³ | 87.9164 | 0.1 | 1.1 | 8.791 | 96.708
TOTAL | [12 empty] | 8.791 | 96.708
CÓDIGO | UNID. | SERVIÇO | MATERIAL | Consumo | MATERIAL | QUANT. |  | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT RP (KM) | DMT P (KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE RP (t.km) | MOMENTO DE TRANSPORTE P(t.km)
[8 empty] | FATOR | UNID.
2306070 | 345.5 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção | M0082 - areia | 0.06476 | Areia | 1 | 0.06476 | 1.5 | t/m³ | 33.5619 | 0.1 | 1.1 | 3.356 | 36.918
TOTAL | [12 empty] | 3.356 | 36.918
CÓDIGO | UNID. | SERVIÇO | MATERIAL | Consumo | MATERIAL | QUANT. |  | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT RP (KM) | DMT P (KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE RP (t.km) | MOMENTO DE TRANSPORTE P(t.km)
[8 empty] | FATOR | UNID.
1106057 | 4.86 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | M0082 Areia média lavada | 0.59948 | Areia | 1 | 0.59948 | 1.5 | t/m³ | 4.3702 | 0.1 | 1.1 | 0.437 | 4.807
1106057 |  |  | M0192 Brita 2 | 0.73508 | Brita 2 | 1 | 0.73508 | 1.5 | t/m³ | 5.3587 | 2.1 | 1.9 | 11.253 | 10.181
TOTAL | [12 empty] | 11.69 | 14.988
CÓDIGO | UNID. | SERVIÇO | MATERIAL | Consumo | MATERIAL | QUANT. |  | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT RP (KM) | DMT P (KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE RP (t.km) | MOMENTO DE TRANSPORTE P(t.km)
[8 empty] | FATOR | UNID.
1109667 | 8.138 | Argamassa de cimento e areia 1:2 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | M0082 - Areia | 0.83725 | Areia | 1 | 0.83725 | 1.5 | t/m³ | 10.2203 | 0.1 | 1.1 | 1.022 | 11.242
TOTAL | [12 empty] | 1.022 | 11.242
CÓDIGO | UNID. | SERVIÇO | MATERIAL | Consumo | MATERIAL | QUANT. |  | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT RP (KM) | DMT P (KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE RP (t.km) | MOMENTO DE TRANSPORTE P(t.km)
[8 empty] | FATOR | UNID.
1107896 | 72.821 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | M0082 Areia média lavada | 0.61459 | Areia | 1 | 0.61459 | 1.5 | t/m³ | 67.1326 | 0.1 | 1.1 | 6.713 | 73.845
1107896 |  |  | M0191 Brita 1 | 0.36754 | Brita 1 | 1 | 0.36754 | 1.5 | t/m³ | 40.1469 | 2.1 | 1.9 | 84.308 | 76.279
1107896 |  |  | M0192 Brita 2 | 0.36754 | Brita 2 | 1 | 0.36754 | 1.5 | t/m³ | 40.1469 | 2.1 | 1.9 | 84.308 | 76.279
TOTAL | [12 empty] | 175.329 | 226.403
[12 empty] | TOTAL: | 200.188 | 386.259
Transporte de Agregados - MESOESTRUTURA
CÓDIGO | UNID. | SERVIÇO | MATERIAL | Consumo | MATERIAL | QUANT. |  | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT RP (KM) | DMT P (KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE RP (t.km) | MOMENTO DE TRANSPORTE P(t.km)
[8 empty] | FATOR | UNID.
1107896 | 106.02 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | M0082 Areia média lavada | 0.61459 | Areia | 1 | 0.61459 | 1.5 | t/m³ | 97.7382 | 0.1 | 1.1 | 9.773 | 107.512
1107896 |  |  | M0191 Brita 1 | 0.36754 | Brita 1 | 1 | 0.36754 | 1.5 | t/m³ | 58.4499 | 2.1 | 1.9 | 122.744 | 111.054
1107896 |  |  | M0192 Brita 2 | 0.36754 | Brita 2 | 1 | 0.36754 | 1.5 | t/m³ | 58.4499 | 2.1 | 1.9 | 122.744 | 111.054
TOTAL | [12 empty] | 255.261 | 329.62
CÓDIGO | UNID. | SERVIÇO | MATERIAL | Consumo | MATERIAL | QUANT. |  | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT RP (KM) | DMT P (KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE RP (t.km) | MOMENTO DE TRANSPORTE P(t.km)
[8 empty] | FATOR | UNID.
2003821 | 18 | Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de drenage | M0005 Brita 0 | 0.02661 | Brita 0 | 1 | 0.02661 | 1.5 | t/m³ | 0.71847 | 2.1 | 1.9 | 1.508 | 1.365
TOTAL | [12 empty] | 1.508 | 1.365
CÓDIGO | UNID. | SERVIÇO | MATERIAL | Consumo | MATERIAL | QUANT. |  | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT RP (KM) | DMT P (KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE RP (t.km) | MOMENTO DE TRANSPORTE P(t.km)
[8 empty] | FATOR | UNID.
2003854 | 21.076 | Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial | M0081 Areia grossa | 1.1 | Areia | 1 | 1.1 | 1.5 | t/m³ | 34.7754 | 0.1 | 1.1 | 3.477 | 38.252
TOTAL | [12 empty] | 3.477 | 38.252
[12 empty] | TOTAL: | 260.246 | 369.237
Transporte de Agregados - SUPRAESTRUTURA (LONGARINAS)
CÓDIGO | UNID. | SERVIÇO | MATERIAL | Consumo | MATERIAL | QUANT. |  | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT RP (KM) | DMT P (KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE RP (t.km) | MOMENTO DE TRANSPORTE P(t.km)
[8 empty] | FATOR | UNID.
1107908 | 81.279 | Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | M0082 Areia média lavada | 0.54403 | Areia - long. | 1 | 0.54403 | 1.5 | t/m³ | 66.3273 | 0 | 8.3 | 0 | 550.516
1107908 |  |  | M0191 Brita 1 | 0.36754 | Brita 1 - long. | 1 | 0.36754 | 1.5 | t/m³ | 44.8099 | 0 | 48.4 | 0 | 2168.8
1107908 |  |  | M0192 Brita 2 | 0.36754 | Brita 2 - long. | 1 | 0.36754 | 1.5 | t/m³ | 44.8099 | 0 | 48.4 | 0 | 2168.8
TOTAL | [12 empty] | 0 | 4888.116
[12 empty] | TOTAL: | 0 | 4888.116
Transporte de Agregados - SUPRAESTRUTURA
CÓDIGO | UNID. | SERVIÇO | MATERIAL | Consumo | MATERIAL | QUANT. |  | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT RP (KM) | DMT P (KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE RP (t.km) | MOMENTO DE TRANSPORTE P(t.km)
[8 empty] | FATOR | UNID.
1107900 | 165.748 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | M0082 Areia média lavada | 0.59363 | Areia | 1 | 0.59363 | 1.5 | t/m³ | 147.5895 | 0.1 | 1.1 | 14.758 | 162.348
1107900 |  |  | M0191 Brita 1 | 0.36754 | Brita 1 | 1 | 0.36754 | 1.5 | t/m³ | 91.3785 | 2.1 | 1.9 | 191.894 | 173.619
1107900 |  |  | M0192 Brita 2 | 0.36754 | Brita 2 | 1 | 0.36754 | 1.5 | t/m³ | 91.3785 | 2.1 | 1.9 | 191.894 | 173.619
TOTAL | [12 empty] | 398.546 | 509.586
CÓDIGO | UNID. | SERVIÇO | MATERIAL | Consumo | MATERIAL | QUANT. |  | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT RP (KM) | DMT P (KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE RP (t.km) | MOMENTO DE TRANSPORTE P(t.km)
[8 empty] | FATOR | UNID.
COMP-0057 | 98.9 | Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 2,50 m e H = 870 mm (m) | 0005 - Confecção de barreira simples de concreto | 1
COMP-0057 |  |  | 1107896 Concreto fck = 25 Mpa | 0.23785 | Areia | 0.61459 | 0.14618 | 1.5 | t/m³ | 21.6858 | 0.1 | 1.1 | 2.168 | 23.854
COMP-0057 |  |  |  |  | Brita 1 | 0.36754 | 0.087419 | 1.5 | t/m³ | 12.9687 | 2.1 | 1.9 | 27.234 | 24.64
COMP-0057 |  |  |  |  | Brita 2 | 0.36754 | 0.087419 | 1.5 | t/m³ | 12.9687 | 2.1 | 1.9 | 27.234 | 24.64
TOTAL | [12 empty] | 56.636 | 73.134
[12 empty] | TOTAL: | 455.182 | 582.72
Transporte de Agregados - SINALIZAÇÃO
CÓDIGO | UNID. | SERVIÇO | MATERIAL | Consumo | MATERIAL | QUANT. |  | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT RP (KM) | DMT P (KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE RP (t.km) | MOMENTO DE TRANSPORTE P(t.km)
[8 empty] | FATOR | UNID.
5213868 | 2 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | 1107892 - Concreto fck = 20 MPa | 0.19635 | Areia | 0.63334 | 0.12436 | 1.5 | t/m³ | 0.37307 | 0.1 | 1.1 | 0.037 | 0.41
5213868 |  |  |  |  | Brita 1 | 0.36754 | 0.072166 | 1.5 | t/m³ | 0.2165 | 2.1 | 1.9 | 0.454 | 0.411
5213868 |  |  |  |  | Brita 2 | 0.36754 | 0.072166 | 1.5 | t/m³ | 0.2165 | 2.1 | 1.9 | 0.454 | 0.411
TOTAL | [12 empty] | 0.945 | 1.232
CÓDIGO | UNID. | SERVIÇO | MATERIAL | Consumo | MATERIAL | QUANT. |  | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT RP (KM) | DMT P (KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE RP (t.km) | MOMENTO DE TRANSPORTE P(t.km)
[8 empty] | FATOR | UNID.
5213863 | 20 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | 1107892 - Concreto fck = 20 MPa | 0.05027 | Areia | 0.63334 | 0.031838 | 1.5 | t/m³ | 0.95514 | 0.1 | 1.1 | 0.095 | 1.05
5213863 |  |  |  |  | Brita 1 | 0.36754 | 0.018476 | 1.5 | t/m³ | 0.55429 | 2.1 | 1.9 | 1.164 | 1.053
5213863 |  |  |  |  | Brita 2 | 0.36754 | 0.018476 | 1.5 | t/m³ | 0.55429 | 2.1 | 1.9 | 1.164 | 1.053
TOTAL | [12 empty] | 2.423 | 3.156
CÓDIGO | UNID. | SERVIÇO | MATERIAL | Consumo | MATERIAL | QUANT. |  | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT RP (KM) | DMT P (KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE RP (t.km) | MOMENTO DE TRANSPORTE P(t.km)
[8 empty] | FATOR | UNID.
5213864 | 4 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação | 1107892 - Concreto fck = 20 MPa | 0.05027 | Areia | 0.63334 | 0.031838 | 1.5 | t/m³ | 0.19103 | 0.1 | 1.1 | 0.019 | 0.21
5213864 |  |  |  |  | Brita 1 | 0.36754 | 0.018476 | 1.5 | t/m³ | 0.11086 | 2.1 | 1.9 | 0.232 | 0.21
5213864 |  |  |  |  | Brita 2 | 0.36754 | 0.018476 | 1.5 | t/m³ | 0.11086 | 2.1 | 1.9 | 0.232 | 0.21
TOTAL | [12 empty] | 0.483 | 0.63
[12 empty] | TOTAL: | 3.851 | 5.018

## MOMENTO DE TRANSPORTE LONGARINA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE LONGARINAS
SUPERESTRTURA
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | MATERIAL | UNIDADE | QUANT | F. U. | DMT PAV/ RP | MOMENTO TRANSPORTE
5915326 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em revestimento primário | VIGAS | UND. | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.5
5915327 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada | VIGAS | UND. | 10 | 0.5 | 752 | 3760

## COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS OBRA
​5213570​ Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação​ (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 176.9927 |  | 72.6363 |  | 103.9432
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 103.9432
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 34.67 |  | 34.67
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 26.4038 |  | 52.8076
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 87.4776
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 191.4208
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 63.8069
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 2.2944
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção |  |  |  | m² | 1 |  | 406.01 |  | 406.01
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 406.01
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 472.1113
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 472.11
​5216111​ Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação​ (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 176.9927 |  | 72.6363 |  | 103.9432
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 103.9432
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9808 | Carpinteiro |  |  |  | h | 1 |  | 35.5114 |  | 35.5114
P9822 | Pintor |  |  |  | h | 0.5 |  | 35.6248 |  | 17.8124
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 26.4038 |  | 26.4038
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 79.7276
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 183.6708
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 45.9177
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 1.6375
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas |  |  |  | kg | 0.697 |  | 37.4618 |  | 26.1109
M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm |  |  |  | m | 3 |  | 15.9955 |  | 47.9865
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado |  |  |  | l | 0.25622 |  | 29.5962 |  | 7.5831
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 81.6805
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais |  |  |  | m³ | 0.00375 |  | 527.43 |  | 1.9779
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m |  |  |  | m³ | 0.05655 |  | 55.53 |  | 3.1402
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  |  | m³ | 0.0528 |  | 21.99 |  | 1.1611
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 6.2792
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0007 |  | 37.21 |  | 0.026
M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0192 |  | 37.21 |  | 0.7144
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00035 |  | 37.21 |  | 0.013
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.7534
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0007 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 752 | 0.74 | 0.3896
M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0192 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 752 | 0.74 | 10.6861
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00035 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 752 | 0.74 | 0.1948
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 11.2705
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 147.5388
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 147.54
​5914374​ Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW |  | 1 | 1 | 0 | 315.9547 |  | 95.4977 |  | 315.9547
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 315.9547
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 315.9547
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 311.25
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.0151
[6 empty] | Custo do FIC (0,05589): |  |  |  | 0.0171
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.0322
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.03
​5914389​ Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW |  | 1 | 1 | 0 | 315.9547 |  | 95.4977 |  | 315.9547
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 315.9547
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 315.9547
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 373.5
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.8459
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.8459
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.85
​2306066​ Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção​ (m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9750 | Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min |  | 0.15962 | 1 | 0 | 10.1585 |  | 5.8599 |  | 1.6215
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW |  | 1 | 0.07 | 0.93 | 285.0887 |  | 89.1925 |  | 102.9052
E9754 | Grupo gerador - 68 kVA |  | 0.25831 | 1 | 0 | 71.1659 |  | 9.6361 |  | 18.3829
E9694 | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW |  | 0.25831 | 1 | 0 | 42.9772 |  | 37.9525 |  | 11.1014
E9642 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW |  | 1 | 1 | 0 | 397.293 |  | 220.4196 |  | 397.293
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 0.5878 | 1 | 0 | 0.7182 |  | 0.486 |  | 0.42216
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 531.7262
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 4.5878 |  | 26.4038 |  | 121.1354
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 121.1354
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 652.8616
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3.154
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 206.9948
[6 empty] | Custo do FIC (0,16414): |  |  |  | 23.1202
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 0.10782 |  | 120.03 |  | 12.9416
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 82.9356 |  | 0.96 |  | 79.6182
M2321 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/m |  |  |  | m | 0.001 |  | 1615.9674 |  | 1.616
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 94.1758
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.16173 |  | 1.91 |  | 0.3089
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.08294 |  | 37.21 |  | 3.0862
M2321 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 9e-05 |  | 37.21 |  | 0.0033
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 3.3984
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.16173 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.08294 | 0 | 1.13 | 2.1 | 0.9 | 435.9 | 0.74 | 26.9104
M2321 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 9e-05 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0001
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 26.9105
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 354.5997
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 354.6
​2306070​ Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção​ (m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9750 | Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min |  | 0.0225 | 1 | 0 | 10.1585 |  | 5.8599 |  | 0.22857
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW |  | 1 | 0.01 | 0.99 | 285.0887 |  | 89.1925 |  | 91.1515
E9652 | Compressor de ar portátil de 540,85 l/s (1.146 PCM) - 331,10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 476.2646 |  | 93.0256 |  | 476.2646
E9754 | Grupo gerador - 68 kVA |  | 0.02998 | 1 | 0 | 71.1659 |  | 9.6361 |  | 2.1336
E9694 | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW |  | 0.02998 | 1 | 0 | 42.9772 |  | 37.9525 |  | 1.2885
E9642 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW |  | 1 | 1 | 0 | 397.293 |  | 220.4196 |  | 397.293
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 0.08362 | 1 | 0 | 0.7182 |  | 0.486 |  | 0.060056
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 968.4199
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 4.0836 |  | 26.4038 |  | 107.8231
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 107.8231
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 1076.243
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 0.747
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1440.7537
[6 empty] | Custo do FIC (0,16414): |  |  |  | 112.5161
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 0.06476 |  | 120.03 |  | 7.7731
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 49.8168 |  | 0.96 |  | 47.8241
M1644 | Coroa de botões esféricos - D = 251 mm (9 7/8") |  |  |  | un | 0.0025 |  | 9748.4161 |  | 24.371
M0669 | Martelo de fundo DTH - DN = 203 mm (8") |  |  |  | un | 0.0002 |  | 30469.9646 |  | 6.094
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 86.0622
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.09714 |  | 1.91 |  | 0.1855
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.04982 |  | 37.21 |  | 1.8538
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 2.0393
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.09714 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.04982 | 0 | 1.13 | 2.1 | 0.9 | 435.9 | 0.74 | 16.1644
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 16.1644
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1657.5357
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1657.54
​2306633​ Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 600 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação​ (m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9660 | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW |  | 1 | 1 | 0 | 510.7815 |  | 257.3546 |  | 510.7815
E9072 | Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica - 486 kW |  | 1 | 0.8 | 0.2 | 1355.9466 |  | 567.4694 |  | 1198.2512
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 1709.0327
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 4 |  | 26.4038 |  | 105.6152
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 105.6152
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 1814.6479
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 5.976
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 303.6559
[6 empty] | Custo do FIC (0,16414): |  |  |  | 25.5559
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
2306606 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 600 mm |  |  |  | m | 1 |  | 897.83 |  | 897.83
2408058 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX |  |  |  | kg | 0.0416 |  | 68.82 |  | 2.8629
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 900.6929
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1229.9047
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1229.9
​1600438​ Demolição manual de concreto armado​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 0.06096 | 1 | 0 | 0.7182 |  | 0.486 |  | 0.043781
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.0438
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1.061 |  | 26.4038 |  | 28.0134
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 28.0134
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 28.0572
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 0.04597
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 610.3372
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 26.2251
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M3512 | Material demolido - concreto armado (Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW) |  | t | 5915433 |  | 2.5 |  | 40.65 |  | 101.625
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 101.625
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M3512 | Material demolido - concreto armado (Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW) | tkm | 2.5 | 0 | 1.39 | 0 | 1.11 | 5 | 0.91 | 11.375
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 11.375
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 749.5623
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 749.56
​4805749​ Escavação manual de vala em material de 1ª categoria​ (m³)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 26.4038 |  | 26.4038
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 26.4038
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 26.4038
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 0.3
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 88.0127
[6 empty] | Custo do FIC (0,05159): |  |  |  | 4.5406
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 92.5533
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 92.55
​1106057​ Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 61.7414 |  | 38.7174 |  | 61.7414
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.7182 |  | 0.486 |  | 2.7612
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.6028 |  | 1.0845 |  | 3.891
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 68.3936
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  | h | 1 |  | 35.4557 |  | 35.4557
P9824 | Servente |  |  |  | h | 9 |  | 26.4038 |  | 237.6342
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 273.0899
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 341.4835
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3.929
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 86.9138
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 3.4686
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 0.59948 |  | 120.03 |  | 71.9556
M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 0.73508 |  | 125 |  | 91.885
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 280.5342 |  | 0.96 |  | 269.3128
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 433.1534
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.89922 |  | 1.91 |  | 1.7175
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 1.1026 |  | 1.91 |  | 2.106
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.28053 |  | 37.21 |  | 10.4385
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 14.262
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.89922 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 1.1026 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.28053 | 0 | 1.13 | 2.1 | 0.9 | 435.9 | 0.74 | 91.0196
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 91.0196
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 628.8174
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 628.82
​4815671​ Reaterro e compactação com soquete vibratório​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 12.7557 |  | 2.7891 |  | 12.7557
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 12.7557
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 26.4038 |  | 52.8076
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 52.8076
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 65.5633
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3.1125
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 21.0645
[6 empty] | Custo do FIC (0,05159): |  |  |  | 0.9215
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 21.986
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 21.99
​3108016​ Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada​ (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9066 | Grupo gerador - 14 kVA |  | 0.06024 | 1 | 0 | 20.7861 |  | 5.9819 |  | 1.2522
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW |  | 0.06024 | 1 | 0 | 32.6566 |  | 32.2712 |  | 1.9672
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 3.2194
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 0.65 |  | 26.4174 |  | 17.1713
P9808 | Carpinteiro |  |  |  | h | 0.65 |  | 35.5114 |  | 23.0824
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 40.2537
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 43.4731
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 43.4731
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm |  |  |  | m | 0.64166 |  | 13.1948 |  | 8.4666
M0459 | Compensado plastificado - E = 14 mm |  |  |  | m² | 0.5775 |  | 56.5121 |  | 32.6357
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira |  |  |  | l | 0.01053 |  | 12.6867 |  | 0.1336
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm |  |  |  | m | 0.28436 |  | 4.7168 |  | 1.3413
M1205 | Prego de ferro |  |  |  | kg | 0.20395 |  | 14.43 |  | 2.943
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm |  |  |  | m | 2.9854 |  | 3.9854 |  | 11.898
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm |  |  |  | m | 0.51334 |  | 12.681 |  | 6.5097
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 63.9279
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00361 |  | 37.21 |  | 0.1343
M0459 | Compensado plastificado - E = 14 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00809 |  | 37.21 |  | 0.301
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 1e-05 |  | 37.21 |  | 0.0004
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00053 |  | 37.21 |  | 0.0197
M1205 | Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0002 |  | 37.21 |  | 0.0074
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00746 |  | 37.21 |  | 0.2776
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00385 |  | 37.21 |  | 0.1433
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.8837
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00361 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.003
M0459 | Compensado plastificado - E = 14 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00809 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0067
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 1e-05 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00053 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0004
M1205 | Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0002 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0002
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00746 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0062
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00385 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0032
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0197
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 108.3044
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 108.3
​1109667​ Argamassa de cimento e areia 1:2 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 61.7414 |  | 38.7174 |  | 61.7414
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 3 | 0.75 | 0.25 | 0.7182 |  | 0.486 |  | 1.9806
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.36 | 0.64 | 1.6028 |  | 1.0845 |  | 3.8133
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 67.5353
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  | h | 1 |  | 35.4557 |  | 35.4557
P9824 | Servente |  |  |  | h | 8 |  | 26.4038 |  | 211.2304
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 246.6861
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 314.2214
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4.0242
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 78.0822
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 3.0992
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 0.83725 |  | 120.03 |  | 100.4951
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 622.379 |  | 0.96 |  | 597.4839
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 697.979
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 1.2559 |  | 1.91 |  | 2.3987
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.62238 |  | 37.21 |  | 23.1588
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 25.5575
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 1.2559 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.62238 | 0 | 1.13 | 2.1 | 0.9 | 435.9 | 0.74 | 201.9349
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 201.9349
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1006.6528
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1006.65
​1107896​ Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg |  | 1 | 1 | 0 | 1.1463 |  | 0.7701 |  | 1.1463
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 61.7414 |  | 38.7174 |  | 61.7414
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.7182 |  | 0.486 |  | 2.7612
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.6028 |  | 1.0845 |  | 3.8754
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 69.5243
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  | h | 1 |  | 35.4557 |  | 35.4557
P9824 | Servente |  |  |  | h | 9 |  | 26.4038 |  | 237.6342
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 273.0899
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 342.6142
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3.8906
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 88.0614
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 3.5113
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  |  | kg | 0.94593 |  | 6.6001 |  | 6.2432
M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 0.61459 |  | 120.03 |  | 73.7692
M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 0.36754 |  | 115 |  | 42.2671
M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 0.36754 |  | 125 |  | 45.9425
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 315.3103 |  | 0.96 |  | 302.6979
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 470.9199
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00095 |  | 37.21 |  | 0.0353
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.92189 |  | 1.91 |  | 1.7608
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.55131 |  | 1.91 |  | 1.053
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.55131 |  | 1.91 |  | 1.053
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.31531 |  | 37.21 |  | 11.7327
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 15.6348
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00095 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0008
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.92189 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.55131 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.55131 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.31531 | 0 | 1.13 | 2.1 | 0.9 | 435.9 | 0.74 | 102.3042
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 102.305
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 680.4324
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 680.43
​0407819​ Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação​ (kg)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 0.09 |  | 26.4174 |  | 2.3776
P9805 | Armador |  |  |  | h | 0.09 |  | 35.5926 |  | 3.2033
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 5.5809
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 5.5809
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 5.5809
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0004 | Aço CA 50 |  |  |  | kg | 1.1 |  | 5.84 |  | 6.424
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) |  |  |  | kg | 0.015 |  | 10.5077 |  | 0.1576
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 6.5816
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0004 | Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0011 |  | 37.21 |  | 0.0409
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 2e-05 |  | 37.21 |  | 0.0007
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0416
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0004 | Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0011 | 0 | 1.13 | 2.1 | 0.9 | 438.9 | 0.74 | 0.3593
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 2e-05 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.3593
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 12.5634
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 12.56
​2108169​ Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9066 | Grupo gerador - 14 kVA |  | 0.1506 | 1 | 0 | 20.7861 |  | 5.9819 |  | 3.1304
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW |  | 0.1506 | 1 | 0 | 32.6566 |  | 32.2712 |  | 4.9181
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 8.0485
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 0.3 |  | 26.4174 |  | 7.9252
P9808 | Carpinteiro |  |  |  | h | 0.3 |  | 35.5114 |  | 10.6534
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 18.5786
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 26.6271
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 26.6271
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0068 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 10,0 cm |  |  |  | m | 0.275 |  | 20.2989 |  | 5.5822
M0285 | Pontalete para escoramento - D = 15 cm |  |  |  | m | 1.0381 |  | 5.6753 |  | 5.8916
M1205 | Prego de ferro |  |  |  | kg | 0.07375 |  | 14.43 |  | 1.0642
M0289 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm |  |  |  | m | 2.5217 |  | 5.6905 |  | 14.35
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm |  |  |  | m | 0.0825 |  | 12.681 |  | 1.0462
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 27.9342
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0068 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 10,0 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00206 |  | 37.21 |  | 0.0767
M0285 | Pontalete para escoramento - D = 15 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.01835 |  | 37.21 |  | 0.6828
M1205 | Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 7e-05 |  | 37.21 |  | 0.0026
M0289 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00946 |  | 37.21 |  | 0.352
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00062 |  | 37.21 |  | 0.0231
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 1.1372
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0068 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 10,0 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00206 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0017
M0285 | Pontalete para escoramento - D = 15 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.01835 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0152
M1205 | Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 7e-05 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0001
M0289 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00946 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0079
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00062 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0005
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0254
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 55.7239
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 55.72
​3107969​ Fôrmas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada​ (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9066 | Grupo gerador - 14 kVA |  | 0.09033 | 1 | 0 | 20.7861 |  | 5.9819 |  | 1.8776
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW |  | 0.09033 | 1 | 0 | 32.6566 |  | 32.2712 |  | 2.9499
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 4.8275
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 1.1 |  | 26.4174 |  | 29.0591
P9808 | Carpinteiro |  |  |  | h | 1.1 |  | 35.5114 |  | 39.0625
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 68.1216
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 72.9491
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 72.9491
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm |  |  |  | m | 0.69999 |  | 13.1948 |  | 9.2362
M0442 | Compensado plastificado - E = 10 mm |  |  |  | m² | 0.63 |  | 39.0655 |  | 24.6113
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira |  |  |  | l | 0.01053 |  | 12.6867 |  | 0.1336
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm |  |  |  | m | 0.31021 |  | 4.7168 |  | 1.4632
M1205 | Prego de ferro |  |  |  | kg | 0.20395 |  | 14.43 |  | 2.943
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm |  |  |  | m | 3.2568 |  | 3.9854 |  | 12.9796
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm |  |  |  | m | 0.56001 |  | 12.681 |  | 7.1015
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 58.4684
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00394 |  | 37.21 |  | 0.1466
M0442 | Compensado plastificado - E = 10 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0063 |  | 37.21 |  | 0.2344
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 1e-05 |  | 37.21 |  | 0.0004
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00058 |  | 37.21 |  | 0.0216
M1205 | Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0002 |  | 37.21 |  | 0.0074
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00814 |  | 37.21 |  | 0.3029
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0042 |  | 37.21 |  | 0.1563
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.8696
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00394 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0033
M0442 | Compensado plastificado - E = 10 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0063 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0052
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 1e-05 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00058 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0005
M1205 | Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0002 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0002
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00814 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0068
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0042 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0035
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0195
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 132.3066
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 132.31
​2003821​ Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de drenagem​ (un)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 0.4 |  | 26.4038 |  | 10.5615
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 10.5615
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 10.5615
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 10.5615
[6 empty] | Custo do FIC (0,05589): |  |  |  | 0.5903
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M3089 | Arame liso em aço galvanizado - D = 1,24 mm (18 BWG) |  |  |  | kg | 0.00373 |  | 19.4331 |  | 0.0725
M0005 | Brita 0 |  |  |  | m³ | 0.02661 |  | 125 |  | 3.3263
M2050 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m |  |  |  | m² | 0.54 |  | 5.3698 |  | 2.8997
M3093 | Tela de poliamida - malha de 60 fios/cm |  |  |  | m² | 0.04006 |  | 19.6444 |  | 0.787
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 7.0855
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0005 | Brita 0 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.03992 |  | 1.91 |  | 0.0762
M2050 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0001 |  | 37.21 |  | 0.0037
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0799
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0005 | Brita 0 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.03992 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M2050 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0001 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0001
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0001
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 18.3173
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 18.32
​2003866​ Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m​ (m²)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 3 |  | 26.4038 |  | 79.2114
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 79.2114
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 79.2114
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 180
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.4401
[6 empty] | Custo do FIC (0,05159): |  |  |  | 0.0227
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m |  |  |  | m² | 1.05 |  | 7.0348 |  | 7.3865
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 7.3865
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00026 |  | 37.21 |  | 0.0097
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0097
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00026 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0002
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0002
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 7.8592
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 7.86
​2003854​ Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW |  | 1 | 1 | 0 | 10.2164 |  | 2.5064 |  | 10.2164
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 10.2164
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 3 |  | 26.4038 |  | 79.2114
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 79.2114
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 89.4278
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 14.94
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 5.9858
[6 empty] | Custo do FIC (0,05159): |  |  |  | 0.2822
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0081 | Areia grossa |  |  |  | m³ | 1.1 |  | 103.3511 |  | 113.6862
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 113.6862
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0081 | Areia grossa (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 1.65 |  | 1.91 |  | 3.1515
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 3.1515
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0081 | Areia grossa (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 1.65 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 123.1057
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 123.11
​CP-0300​ Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos - Ref: 98555 SINAP​ (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
M1379 | Argamassa polimérica impermeabilizante semiflexivel, bicomponente. A base de cimento e aditivo |  | SICRO NOVO |  | kg | 3.4615 |  | 3.59 |  | 12.4268
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 12.4268
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
P9802 | Ajudante especializado |  | SICRO NOVO |  | h | 0.13625 |  | 30.3277 |  | 4.1321
P9801 | Ajudante |  | SICRO NOVO |  | h | 0.6039 |  | 26.4174 |  | 15.9535
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 20.0856
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 32.51
​0307732​ Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação​ (dm³)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  | h | 1 |  | 35.4557 |  | 35.4557
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 35.4557
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 35.4557
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 6
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 5.9093
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 0.254
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0798 | Apoio de neoprene fretado |  |  |  | dm³ | 1 |  | 121.7558 |  | 121.7558
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 121.7558
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0798 | Apoio de neoprene fretado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0032 |  | 37.21 |  | 0.1191
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.1191
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0798 | Apoio de neoprene fretado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0032 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0027
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0027
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 128.0409
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 128.04
​CP-0600​ Escoramento suspenso com madeira de OAE - Ref.: 2108165​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 330.3866 |  | 117.7366 |  | 181.5316
E9532 | Equipamento de solda MIG/MAG semiautomática com acessórios - 28,36 kVA |  | 1 | 0.8 | 0.2 | 20.3144 |  | 10.8845 |  | 18.4284
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW |  | 1 | 0.2 | 0.8 | 32.6566 |  | 32.2712 |  | 32.3483
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 232.3083
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9808 | Carpinteiro |  |  |  | h | 0.67 |  | 35.5114 |  | 23.7926
P9824 | Servente |  |  |  | h | 0.67 |  | 26.4038 |  | 17.6905
P9825 | Soldador |  |  |  | h | 0.8 |  | 41.918 |  | 33.5344
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 75.0175
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 307.3258
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 307.3258
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0562 | Abraçadeira giratória em aço galvanizado para escada multidirecional - D = 48 mm |  |  |  | un | 0.5128 |  | 52.3513 |  | 26.8457
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) |  |  |  | kg | 0.2637 |  | 10.5077 |  | 2.7709
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm |  |  |  | m | 8.6448 |  | 13.1948 |  | 114.0664
00025 | Chumbador De Aco Zincado, Diametro 5/8", Comprimento 6", Com Porca |  |  |  | un | 0.2564 |  | 24.11 |  | 6.1818
M2130 | Eletrodo revestido E70XX |  |  |  | kg | 0.8 |  | 32.2085 |  | 25.7668
M1732 | Luva em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") |  |  |  | un | 0.3663 |  | 16.2751 |  | 5.9616
00003 | Perfil "U" Simples, Em Chapa Dobrada De Aco Laminado, E = 3 Mm, H = 200 Mm, L = 50 Mm (6,83 Kg/M) |  |  |  | KG | 3.6842 |  | 9.12 |  | 33.5996
M1205 | Prego de ferro |  |  |  | kg | 0.11 |  | 14.43 |  | 1.5873
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm |  |  |  | m | 3.1136 |  | 12.681 |  | 39.4829
M1614 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") |  |  |  | m | 1.978 |  | 63.545 |  | 125.692
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 381.955
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0562 | Abraçadeira giratória em aço galvanizado para escada multidirecional - D = 48 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00051 |  | 37.21 |  | 0.019
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00026 |  | 37.21 |  | 0.0097
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.04863 |  | 37.21 |  | 1.8095
00025 | Chumbador De Aco Zincado, Diametro 5/8", Comprimento 6", Com Porca (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00026 |  | 37.21 |  | 0.0097
M2130 | Eletrodo revestido E70XX (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0008 |  | 37.21 |  | 0.0298
M1732 | Luva em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00037 |  | 37.21 |  | 0.0138
00003 | Perfil "U" Simples, Em Chapa Dobrada De Aco Laminado, E = 3 Mm, H = 200 Mm, L = 50 Mm (6,83 Kg/M) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00368 |  | 37.21 |  | 0.1369
M1205 | Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00011 |  | 37.21 |  | 0.0041
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.02363 |  | 37.21 |  | 0.8793
M1614 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00198 |  | 37.21 |  | 0.0737
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 2.9855
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0562 | Abraçadeira giratória em aço galvanizado para escada multidirecional - D = 48 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00051 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0004
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00026 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0002
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.04863 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0404
00025 | Chumbador De Aco Zincado, Diametro 5/8", Comprimento 6", Com Porca (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00026 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0002
M2130 | Eletrodo revestido E70XX (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0008 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0007
M1732 | Luva em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00037 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0003
00003 | Perfil "U" Simples, Em Chapa Dobrada De Aco Laminado, E = 3 Mm, H = 200 Mm, L = 50 Mm (6,83 Kg/M) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00368 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0031
M1205 | Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00011 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0001
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.02363 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0196
M1614 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00198 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0016
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0666
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 692.3329
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 692.33
​1107900​ Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg |  | 1 | 1 | 0 | 1.1463 |  | 0.7701 |  | 1.1463
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 61.7414 |  | 38.7174 |  | 61.7414
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.86 | 0.14 | 0.7182 |  | 0.486 |  | 2.7428
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.6028 |  | 1.0845 |  | 3.8754
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 69.5059
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  | h | 1 |  | 35.4557 |  | 35.4557
P9824 | Servente |  |  |  | h | 9 |  | 26.4038 |  | 237.6342
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 273.0899
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 342.5958
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3.853
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 88.9166
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 3.5456
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  |  | kg | 1.0571 |  | 6.6001 |  | 6.977
M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 0.59363 |  | 120.03 |  | 71.2534
M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 0.36754 |  | 115 |  | 42.2671
M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 0.36754 |  | 125 |  | 45.9425
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 352.3653 |  | 0.96 |  | 338.2707
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 504.7107
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00106 |  | 37.21 |  | 0.0394
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.89045 |  | 1.91 |  | 1.7008
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.55131 |  | 1.91 |  | 1.053
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.55131 |  | 1.91 |  | 1.053
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.35237 |  | 37.21 |  | 13.1117
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 16.9579
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00106 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0009
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.89045 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.55131 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.55131 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.35237 | 0 | 1.13 | 2.1 | 0.9 | 435.9 | 0.74 | 114.3286
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 114.3295
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 728.4603
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 728.46
​4507957​ Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação​ (kg)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA |  | 1 | 0.78 | 0.22 | 10.8787 |  | 0.7179 |  | 8.6433
E9717 | Máquina policorte - 2,20 kW |  | 1 | 0.78 | 0.22 | 0.1972 |  | 0.135 |  | 0.1835
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 8.8268
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 13 |  | 26.4174 |  | 343.4262
P9805 | Armador |  |  |  | h | 1 |  | 35.5926 |  | 35.5926
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 379.0188
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 387.8456
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1020.61
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.38
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 0.016
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0428 | Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,2 mm |  |  |  | kg | 1.05 |  | 8.46 |  | 8.883
M0076 | Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm |  |  |  | un | 0.00047 |  | 24.0124 |  | 0.0113
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 8.8943
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
4516138 | Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção |  |  |  | kg | 0.00188 |  | 10.21 |  | 0.0192
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 0.0192
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0428 | Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,2 mm (Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW) |  | t | 5915015 |  | 0.00105 |  | 22.44 |  | 0.0236
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0236
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0428 | Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,2 mm (Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW) | tkm | 0.00105 | 0 | 2.08 | 0.1 | 1.66 | 2618.9 | 1.36 | 3.74
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 3.74
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 13.0731
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 13.07
​COMP-0057​ Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 2,50 m e H = 870 mm - Ref.: 3719529​ (m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 403.9075 |  | 127.7212 |  | 403.9075
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 403.9075
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 4 |  | 26.4174 |  | 105.6696
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 34.67 |  | 34.67
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 140.3396
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 544.2471
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 75
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 7.2566
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
0005 | Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 2,49 m e H = 870 mm - Ref.: 3713823 |  |  |  | m | 1 |  | 488.04 |  | 488.04
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 488.04
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 495.2966
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 495.3
​3806426​ Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto​ (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 403.9075 |  | 127.7212 |  | 403.9075
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 403.9075
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 26.4038 |  | 52.8076
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 52.8076
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 456.7151
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 6.972
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 65.507
[6 empty] | Custo do FIC (0,04514): |  |  |  | 1.1688
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 66.6758
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 66.68
​0307737​ Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  | h | 1 |  | 35.4557 |  | 35.4557
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 26.4038 |  | 26.4038
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 61.8595
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 61.8595
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1.7
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 36.3879
[6 empty] | Custo do FIC (0,04514): |  |  |  | 1.6425
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar |  |  |  | kg | 1.248 |  | 135.8522 |  | 169.5435
M1152 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm |  |  |  | m | 1 |  | 402.29 |  | 402.29
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 571.8335
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00125 |  | 37.21 |  | 0.0465
M1152 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0028 |  | 37.21 |  | 0.1042
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.1507
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00125 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.001
M1152 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0028 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0023
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0033
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 610.0179
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 610.02
​0307084​ Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento​ (m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA |  | 0.60241 | 1 | 0 | 10.8787 |  | 0.7179 |  | 6.5534
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW |  | 0.60241 | 1 | 0 | 2.2512 |  | 1.2062 |  | 1.3561
E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW |  | 0.12048 | 1 | 0 | 23.1001 |  | 2.7806 |  | 2.7831
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 10.6926
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  | h | 1 |  | 35.4557 |  | 35.4557
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 26.4038 |  | 52.8076
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 88.2633
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 98.9559
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 5
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 19.7912
[6 empty] | Custo do FIC (0,04514): |  |  |  | 0.8103
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais |  |  |  | kg | 2.4 |  | 6.1776 |  | 14.8262
M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm |  |  |  | un | 0.00667 |  | 461.8902 |  | 3.0808
M1391 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m |  |  |  | un | 0.0008 |  | 491.6569 |  | 0.3933
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 18.3003
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0024 |  | 37.21 |  | 0.0893
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0893
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0024 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.002
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.002
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 38.9931
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 38.99
​3806402​ Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão​ (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9028 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 43.4129 |  | 32.6837 |  | 43.4129
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW |  | 1 | 0.03 | 0.97 | 285.0887 |  | 89.1925 |  | 95.0694
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 138.4823
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 26.4038 |  | 26.4038
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 26.4038
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 164.8861
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 56.27
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 2.9303
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 0.1133
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 3.0436
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.04
​3808043​ Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos​ (m²)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 26.4038 |  | 26.4038
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 26.4038
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 26.4038
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 5
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 5.2808
[6 empty] | Custo do FIC (0,04514): |  |  |  | 0.2384
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 0.02 |  | 0.96 |  | 0.0192
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 0.0192
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 2e-05 |  | 37.21 |  | 0.0007
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0007
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 2e-05 | 0 | 1.13 | 2.1 | 0.9 | 435.9 | 0.74 | 0.0065
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0065
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 5.5456
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 5.55
​2007971​ Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 26.4038 |  | 26.4038
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 26.4038
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 26.4038
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 2
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 13.2019
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 0.5675
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1673 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4") |  |  |  | m | 1 |  | 80.7461 |  | 80.7461
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 80.7461
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1673 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4") (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00122 |  | 37.21 |  | 0.0454
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0454
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1673 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4") (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00622 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0052
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0052
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 94.5661
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 94.57
​5213489​ Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação​ (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 176.9927 |  | 72.6363 |  | 103.9432
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 103.9432
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 34.67 |  | 34.67
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 26.4038 |  | 52.8076
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 87.4776
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 191.4208
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 2
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 95.7104
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 3.4417
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção |  |  |  | m² | 2 |  | 406.01 |  | 812.02
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 812.02
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 911.1721
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 911.17
​5213868​ Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação​ (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 176.9927 |  | 72.6363 |  | 103.9432
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 103.9432
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 34.67 |  | 34.67
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 26.4038 |  | 26.4038
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 61.0738
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 165.017
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1.8
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 91.6761
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 3.1934
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas |  |  |  | kg | 1.83 |  | 37.4618 |  | 68.5551
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização |  |  |  | kg | 30.144 |  | 33.9925 |  | 1024.6699
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1093.225
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 0.19635 |  | 637.37 |  | 125.1476
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m |  |  |  | m³ | 0.19635 |  | 55.53 |  | 10.9033
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 136.0509
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00183 |  | 37.21 |  | 0.0681
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.03014 |  | 37.21 |  | 1.1215
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 1.1896
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00183 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 752 | 0.74 | 1.0185
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.03014 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 752 | 0.74 | 16.775
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 17.7935
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1343.1285
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1343.13
​5213476​ Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação​ (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 176.9927 |  | 72.6363 |  | 103.9432
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 103.9432
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 34.67 |  | 34.67
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 26.4038 |  | 52.8076
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 87.4776
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 191.4208
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 63.8069
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 2.2944
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5213421 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção |  |  |  | m² | 0.3 |  | 400.89 |  | 120.267
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 120.267
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 186.3683
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 186.37
​5213863​ Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação​ (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 176.9927 |  | 72.6363 |  | 103.9432
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 103.9432
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 34.67 |  | 34.67
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 26.4038 |  | 26.4038
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 61.0738
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 165.017
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4.1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 40.248
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 1.402
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas |  |  |  | kg | 0.697 |  | 37.4618 |  | 26.1109
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização |  |  |  | kg | 12.717 |  | 33.9925 |  | 432.2826
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 458.3935
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 0.05027 |  | 637.37 |  | 32.0406
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m |  |  |  | m³ | 0.05027 |  | 55.53 |  | 2.7915
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 34.8321
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0007 |  | 37.21 |  | 0.026
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.01272 |  | 37.21 |  | 0.4733
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.4993
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0007 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 752 | 0.74 | 0.3896
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.01272 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 752 | 0.74 | 7.0796
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 7.4692
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 542.8441
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 542.84
​5213479​ Placa delineador em fibra - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação​ (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 176.9927 |  | 72.6363 |  | 103.9432
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 103.9432
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 34.67 |  | 34.67
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 26.4038 |  | 52.8076
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 87.4776
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 191.4208
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 63.8069
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 2.2944
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5213433 | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção |  |  |  | m² | 0.27 |  | 381.65 |  | 103.0455
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 103.0455
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 169.1468
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 169.15
​5213465​ Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação​ (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 176.9927 |  | 72.6363 |  | 103.9432
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 103.9432
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 34.67 |  | 34.67
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 26.4038 |  | 52.8076
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 87.4776
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 191.4208
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 63.8069
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 2.2944
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção |  |  |  | m² | 0.68574 |  | 630.6 |  | 432.4276
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 432.4276
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 498.5289
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 498.53
​5213864​ Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação​ (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 176.9927 |  | 72.6363 |  | 103.9432
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 103.9432
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 34.67 |  | 34.67
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 26.4038 |  | 26.4038
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 61.0738
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 165.017
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3.9
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 42.3121
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 1.4739
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas |  |  |  | kg | 0.697 |  | 37.4618 |  | 26.1109
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização |  |  |  | kg | 13.659 |  | 33.9925 |  | 464.3036
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 490.4145
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 0.05027 |  | 637.37 |  | 32.0406
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m |  |  |  | m³ | 0.05027 |  | 55.53 |  | 2.7915
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 34.8321
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0007 |  | 37.21 |  | 0.026
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.01366 |  | 37.21 |  | 0.5083
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.5343
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0007 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 752 | 0.74 | 0.3896
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.01366 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 752 | 0.74 | 7.6027
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 7.9923
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 577.5592
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 577.56

## COMPOSIÇÕES AUXILIARES OBRA
​0407819​ Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação​ (kg)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 0.09 |  | 26.4174 |  | 2.3776
P9805 | Armador |  |  |  | h | 0.09 |  | 35.5926 |  | 3.2033
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 5.5809
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 5.5809
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 5.5809
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0004 | Aço CA 50 |  |  |  | kg | 1.1 |  | 5.84 |  | 6.424
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) |  |  |  | kg | 0.015 |  | 10.5077 |  | 0.1576
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 6.5816
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0004 | Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0011 |  | 37.21 |  | 0.0409
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 2e-05 |  | 37.21 |  | 0.0007
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0416
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0004 | Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0011 | 0 | 1.13 | 2.1 | 0.9 | 438.9 | 0.74 | 0.3593
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 2e-05 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.3593
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 12.5634
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 12.56
​5914647​ Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre​ (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW |  | 3 | 0.86 | 0.14 | 315.9547 |  | 95.4977 |  | 855.2721
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 855.2721
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 855.2721
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 457.16
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.8708
[6 empty] | Custo do FIC (0,05589): |  |  |  | 0.035
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.9058
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.91
​5915015​ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t​ (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 403.9075 |  | 127.7212 |  | 403.9075
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 403.9075
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 26.4038 |  | 52.8076
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 52.8076
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 456.7151
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 20.8
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 21.9575
[6 empty] | Custo do FIC (0,05589): |  |  |  | 0.4851
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 22.4426
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 22.44
​5914333​ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t​ (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 286.8366 |  | 89.4956 |  | 376.3322
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 330.3866 |  | 117.7366 |  | 330.3866
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 706.7188
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 26.4038 |  | 52.8076
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 52.8076
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 759.5264
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 21.37
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 35.5417
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 35.5417
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 35.54
​5914655​ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais​ (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 286.8366 |  | 89.4956 |  | 286.8366
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 286.8366
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 6 |  | 26.4038 |  | 158.4228
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 158.4228
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 445.2594
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 12.34
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 36.0826
[6 empty] | Custo do FIC (0,05589): |  |  |  | 1.1229
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 37.2055
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 37.21
​5915433​ Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre​ (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 202.9008 |  | 82.0494 |  | 202.9008
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 202.9008
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 4 |  | 26.4038 |  | 105.6152
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 105.6152
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 308.516
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 7.8466
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 39.3182
[6 empty] | Custo do FIC (0,05589): |  |  |  | 1.3367
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 40.6549
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 40.65
​1106165​ Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais​ (m³)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 26.4038 |  | 52.8076
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 52.8076
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 52.8076
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3.929
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 13.4405
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 0.5778
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1097 | Pedra de mão ou rachão |  |  |  | m³ | 0.526 |  | 125 |  | 65.75
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 65.75
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 0.7 |  | 637.37 |  | 446.159
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 446.159
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1097 | Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.789 |  | 1.91 |  | 1.507
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 1.507
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1097 | Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.789 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 527.4343
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 527.43
​1107892​ Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg |  | 1 | 1 | 0 | 1.1463 |  | 0.7701 |  | 1.1463
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 61.7414 |  | 38.7174 |  | 61.7414
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.9 | 0.1 | 0.7182 |  | 0.486 |  | 2.78
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.6028 |  | 1.0845 |  | 3.891
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 69.5587
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  | h | 1 |  | 35.4557 |  | 35.4557
P9824 | Servente |  |  |  | h | 9 |  | 26.4038 |  | 237.6342
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 273.0899
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 342.6486
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3.929
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 87.2104
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 3.477
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  |  | kg | 0.84646 |  | 6.6001 |  | 5.5867
M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 0.63334 |  | 120.03 |  | 76.0198
M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 0.36754 |  | 115 |  | 42.2671
M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 0.36754 |  | 125 |  | 45.9425
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 282.1521 |  | 0.96 |  | 270.866
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 440.6821
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00085 |  | 37.21 |  | 0.0316
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.95001 |  | 1.91 |  | 1.8145
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.55131 |  | 1.91 |  | 1.053
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.55131 |  | 1.91 |  | 1.053
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.28215 |  | 37.21 |  | 10.4988
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 14.4509
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00085 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0007
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.95001 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.55131 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.55131 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.28215 | 0 | 1.13 | 2.1 | 0.9 | 435.9 | 0.74 | 91.5453
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 91.546
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 637.3664
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 637.37
​1107896​ Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg |  | 1 | 1 | 0 | 1.1463 |  | 0.7701 |  | 1.1463
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 61.7414 |  | 38.7174 |  | 61.7414
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.7182 |  | 0.486 |  | 2.7612
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.6028 |  | 1.0845 |  | 3.8754
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 69.5243
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  | h | 1 |  | 35.4557 |  | 35.4557
P9824 | Servente |  |  |  | h | 9 |  | 26.4038 |  | 237.6342
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 273.0899
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 342.6142
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3.8906
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 88.0614
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 3.5113
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  |  | kg | 0.94593 |  | 6.6001 |  | 6.2432
M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 0.61459 |  | 120.03 |  | 73.7692
M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 0.36754 |  | 115 |  | 42.2671
M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 0.36754 |  | 125 |  | 45.9425
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 315.3103 |  | 0.96 |  | 302.6979
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 470.9199
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00095 |  | 37.21 |  | 0.0353
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.92189 |  | 1.91 |  | 1.7608
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.55131 |  | 1.91 |  | 1.053
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.55131 |  | 1.91 |  | 1.053
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.31531 |  | 37.21 |  | 11.7327
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 15.6348
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00095 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0008
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.92189 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.55131 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.55131 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.31531 | 0 | 1.13 | 2.1 | 0.9 | 435.9 | 0.74 | 102.3042
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 102.305
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 680.4324
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 680.43
​0005​ Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 2,49 m e H = 870 mm - Ref.: 3713823​ (m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW |  | 1 | 0.47 | 0.53 | 230.6142 |  | 108.567 |  | 165.9292
E9763 | Grupo gerador - 40 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 45.836 |  | 8.0514 |  | 45.836
E9144 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 5,6 kW |  | 1 | 1 | 0 | 58.8559 |  | 50.3321 |  | 58.8559
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 270.6211
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 26.4038 |  | 52.8076
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 52.8076
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 323.4287
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 32.48
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 9.9578
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 23.4918 |  | 12.56 |  | 295.0566
1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 0.23785 |  | 680.43 |  | 161.8403
3107967 | Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 1.9877 |  | 10.66 |  | 21.1887
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 478.0856
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 488.0434
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 488.04
​2306606​ Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 600 mm​ (m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9756 | Calandra para chapas de aço até 25 mm - 22 kW |  | 1 | 1 | 0 | 134.5785 |  | 95.3252 |  | 134.5785
E9779 | Grupo gerador - 113 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 110.5992 |  | 10.9412 |  | 110.5992
E9070 | Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW |  | 1 | 0.2 | 0.8 | 63.9955 |  | 53.8741 |  | 55.8984
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 301.0761
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 2 |  | 26.4174 |  | 52.8348
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 52.8348
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 353.9109
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 5.9427
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 59.5537
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 |  |  |  | kg | 98.92 |  | 6.88 |  | 680.5696
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 680.5696
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1416139 | Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno |  |  |  | m | 1 |  | 2.36 |  | 2.36
1416254 | Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 6,3 mm |  |  |  | m | 2.0667 |  | 57.83 |  | 119.5155
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 121.8755
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914333 |  | 0.09892 |  | 35.54 |  | 3.5156
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 3.5156
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.09892 | 0 | 1.13 | 2.1 | 0.9 | 438.9 | 0.74 | 32.3148
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 32.3148
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 897.8292
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 897.83
​1400973​ Corte de chapas de aço com espessura de 3,0 mm com maçarico oxiacetileno​ (m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno |  | 1 | 1 | 0 | 0.8255 |  | 0.4423 |  | 0.8255
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.8255
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9825 | Soldador |  |  |  | h | 1 |  | 41.918 |  | 41.918
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 41.918
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 42.7435
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 45.85
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.9322
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1796 | Gás acetileno |  |  |  | kg | 0.00494 |  | 100 |  | 0.494
M1795 | Gás oxigênio |  |  |  | m³ | 0.01673 |  | 22 |  | 0.3681
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 0.8621
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.7943
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.79
​1416139​ Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno​ (m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno |  | 1 | 1 | 0 | 0.8255 |  | 0.4423 |  | 0.8255
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.8255
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9825 | Soldador |  |  |  | h | 1 |  | 41.918 |  | 41.918
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 41.918
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 42.7435
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 38.75
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.1031
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1796 | Gás acetileno |  |  |  | kg | 0.00651 |  | 100 |  | 0.651
M1795 | Gás oxigênio |  |  |  | m³ | 0.02758 |  | 22 |  | 0.6068
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1.2578
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 2.3609
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 2.36
​1419543​ Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"​ (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA |  | 1 | 0.42 | 0.58 | 10.8787 |  | 0.7179 |  | 4.9855
E9717 | Máquina policorte - 2,20 kW |  | 1 | 0.42 | 0.58 | 0.1972 |  | 0.135 |  | 0.1611
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 5.1466
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9823 | Serralheiro |  |  |  | h | 1 |  | 35.5982 |  | 35.5982
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 35.5982
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 40.7448
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 249
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.1636
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0076 | Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm |  |  |  | un | 0.0025 |  | 24.0124 |  | 0.06
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 0.06
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.2236
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.22
​1408173​ Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno​ (cm²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno |  | 1 | 1 | 0 | 0.8255 |  | 0.4423 |  | 0.8255
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.8255
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9825 | Soldador |  |  |  | h | 1 |  | 41.918 |  | 41.918
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 41.918
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 42.7435
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1535.5
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.0278
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1796 | Gás acetileno |  |  |  | kg | 0.00021 |  | 100 |  | 0.021
M1795 | Gás oxigênio |  |  |  | m³ | 0.00096 |  | 22 |  | 0.0211
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 0.0421
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.0699
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.07
​4805750​ Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m​ (m³)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 26.4038 |  | 26.4038
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 26.4038
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 26.4038
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 0.5
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 52.8076
[6 empty] | Custo do FIC (0,05159): |  |  |  | 2.7243
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 55.5319
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 55.53
​3107967​ Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada​ (m²)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 0.2 |  | 34.67 |  | 6.934
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 6.934
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 6.934
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 6.934
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1376 | Chapa fina em aço ASTM A36 |  |  |  | kg | 0.27349 |  | 9.5824 |  | 2.6207
M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas |  |  |  | l | 0.01333 |  | 16.6656 |  | 0.2222
M3947 | Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm |  |  |  | m | 0.01875 |  | 38.6675 |  | 0.725
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 3.5679
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1400973 | Corte de chapas de aço com espessura de 3,0 mm com maçarico oxiacetileno |  |  |  | m | 0.04917 |  | 1.79 |  | 0.088
1419543 | Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" |  |  |  | un | 0.0125 |  | 0.22 |  | 0.0028
2408057 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX |  |  |  | kg | 0.00047 |  | 106.13 |  | 0.0499
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 0.1407
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1376 | Chapa fina em aço ASTM A36 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914333 |  | 0.00027 |  | 35.54 |  | 0.0096
M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 1e-05 |  | 37.21 |  | 0.0004
M3947 | Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914333 |  | 7e-05 |  | 35.54 |  | 0.0025
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0125
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1376 | Chapa fina em aço ASTM A36 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00027 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0002
M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 1e-05 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0
M3947 | Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 7e-05 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0001
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0003
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 10.6554
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 10.66
​4516138​ Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção​ (kg)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0365 | Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,4 mm e E = 4,76 mm |  |  |  | kg | 1 |  | 9.9646 |  | 9.9646
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 9.9646
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1408173 | Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno |  |  |  | cm² | 1.2143 |  | 0.07 |  | 0.085
2408057 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX |  |  |  | kg | 0.00113 |  | 106.13 |  | 0.1199
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 0.2049
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0365 | Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,4 mm e E = 4,76 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.001 |  | 37.21 |  | 0.0372
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0372
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0365 | Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,4 mm e E = 4,76 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.001 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0008
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0008
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 10.2075
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 10.21
​5212552​ Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço​ (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal |  | 1 | 1 | 0 | 51.4153 |  | 45.3489 |  | 51.4153
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 30.9749 |  | 7.8468 |  | 30.9749
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 82.3902
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 1 |  | 26.4174 |  | 26.4174
P9822 | Pintor |  |  |  | h | 2 |  | 35.6248 |  | 71.2496
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 97.667
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 180.0572
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 19.15
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 9.4025
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster |  |  |  | kg | 0.112 |  | 67.818 |  | 7.5956
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 7.5956
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00011 |  | 37.21 |  | 0.0041
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0041
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00011 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 752 | 0.74 | 0.0612
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0612
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 17.0634
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 17.06
​5213416​ Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção​ (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW |  | 0.1506 | 1 | 0 | 0.3687 |  | 0.2392 |  | 0.055526
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 0.48193 | 1 | 0 | 30.9749 |  | 7.8468 |  | 14.9277
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW |  | 0.2008 | 1 | 0 | 14.9155 |  | 9.4811 |  | 2.995
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW |  | 0.48193 | 1 | 0 | 11.3889 |  | 7.2394 |  | 5.4887
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional |  | 0.48193 | 1 | 0 | 25.8235 |  | 16.2793 |  | 12.4451
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 35.912
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 2 |  | 26.4174 |  | 52.8348
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 34.67 |  | 34.67
P9823 | Serralheiro |  |  |  | h | 1 |  | 35.5982 |  | 35.5982
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 26.4038 |  | 52.8076
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 175.9106
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 211.8226
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 52.9557
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado |  |  |  | kg | 11.775 |  | 10.0834 |  | 118.732
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I |  |  |  | m² | 1.4 |  | 149.9401 |  | 209.9161
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 328.6481
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço |  |  |  | m² | 1 |  | 17.06 |  | 17.06
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 17.06
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914333 |  | 0.01178 |  | 35.54 |  | 0.4187
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00062 |  | 37.21 |  | 0.0231
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.4418
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.01178 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 752 | 0.74 | 6.5564
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00062 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 752 | 0.74 | 0.3451
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 6.9015
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 406.0071
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 406.01
​5213421​ Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção​ (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW |  | 0.1506 | 1 | 0 | 0.3687 |  | 0.2392 |  | 0.055526
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 0.48193 | 1 | 0 | 30.9749 |  | 7.8468 |  | 14.9277
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW |  | 0.2008 | 1 | 0 | 14.9155 |  | 9.4811 |  | 2.995
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW |  | 0.48193 | 1 | 0 | 11.3889 |  | 7.2394 |  | 5.4887
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional |  | 0.48193 | 1 | 0 | 25.8235 |  | 16.2793 |  | 12.4451
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 35.912
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 2 |  | 26.4174 |  | 52.8348
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 34.67 |  | 34.67
P9823 | Serralheiro |  |  |  | h | 1 |  | 35.5982 |  | 35.5982
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 26.4038 |  | 52.8076
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 175.9106
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 211.8226
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 52.9557
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado |  |  |  | kg | 11.775 |  | 10.0834 |  | 118.732
M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV |  |  |  | m² | 0.4 |  | 137.2326 |  | 54.893
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I |  |  |  | m² | 1 |  | 149.9401 |  | 149.9401
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 323.5651
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço |  |  |  | m² | 1 |  | 17.06 |  | 17.06
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 17.06
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914333 |  | 0.01178 |  | 35.54 |  | 0.4187
M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00012 |  | 37.21 |  | 0.0045
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00044 |  | 37.21 |  | 0.0164
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.4396
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.01178 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 752 | 0.74 | 6.5564
M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00012 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 752 | 0.74 | 0.0668
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00044 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 752 | 0.74 | 0.2449
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 6.8681
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 400.8885
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 400.89
​5213414​ Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção​ (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW |  | 0.1506 | 1 | 0 | 0.3687 |  | 0.2392 |  | 0.055526
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 0.48193 | 1 | 0 | 30.9749 |  | 7.8468 |  | 14.9277
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW |  | 0.2008 | 1 | 0 | 14.9155 |  | 9.4811 |  | 2.995
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW |  | 0.48193 | 1 | 0 | 11.3889 |  | 7.2394 |  | 5.4887
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 23.4669
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 2 |  | 26.4174 |  | 52.8348
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 34.67 |  | 34.67
P9823 | Serralheiro |  |  |  | h | 1 |  | 35.5982 |  | 35.5982
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 26.4038 |  | 52.8076
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 175.9106
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 199.3775
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 49.8444
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado |  |  |  | kg | 11.775 |  | 10.0834 |  | 118.732
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) |  |  |  | m² | 1 |  | 437.727 |  | 437.727
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 556.459
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço |  |  |  | m² | 1 |  | 17.06 |  | 17.06
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 17.06
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914333 |  | 0.01178 |  | 35.54 |  | 0.4187
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00044 |  | 37.21 |  | 0.0164
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.4351
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.01178 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 752 | 0.74 | 6.5564
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00044 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 752 | 0.74 | 0.2449
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 6.8013
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 630.5998
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 630.6
​5213433​ Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção​ (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW |  | 0.1506 | 1 | 0 | 0.3687 |  | 0.2392 |  | 0.055526
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 0.51635 | 1 | 0 | 30.9749 |  | 7.8468 |  | 15.9939
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW |  | 0.2008 | 1 | 0 | 14.9155 |  | 9.4811 |  | 2.995
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW |  | 0.51635 | 1 | 0 | 11.3889 |  | 7.2394 |  | 5.8807
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional |  | 0.36145 | 1 | 0 | 25.8235 |  | 16.2793 |  | 9.3339
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 34.259
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 2 |  | 26.4174 |  | 52.8348
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 34.67 |  | 34.67
P9823 | Serralheiro |  |  |  | h | 1 |  | 35.5982 |  | 35.5982
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 26.4038 |  | 52.8076
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 175.9106
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 210.1696
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 70.0565
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M3230 | Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm |  |  |  | m² | 1 |  | 104.5323 |  | 104.5323
M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV |  |  |  | m² | 0.4 |  | 137.2326 |  | 54.893
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I |  |  |  | m² | 1 |  | 149.9401 |  | 149.9401
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 309.3654
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M3230 | Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0032 |  | 37.21 |  | 0.1191
M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00012 |  | 37.21 |  | 0.0045
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00044 |  | 37.21 |  | 0.0164
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.14
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M3230 | Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0032 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 752 | 0.74 | 1.781
M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00012 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 752 | 0.74 | 0.0668
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00044 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 752 | 0.74 | 0.2449
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 2.0927
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 381.6546
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 381.65
​4815671​ Reaterro e compactação com soquete vibratório​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 12.7557 |  | 2.7891 |  | 12.7557
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 12.7557
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 26.4038 |  | 52.8076
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 52.8076
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 65.5633
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3.1125
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 21.0645
[6 empty] | Custo do FIC (0,05159): |  |  |  | 0.9215
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 21.986
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 21.99
​1416254​ Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 6,3 mm​ (m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno |  | 1 | 1 | 0 | 0.8255 |  | 0.4423 |  | 0.8255
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.8255
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9825 | Soldador |  |  |  | h | 1 |  | 41.918 |  | 41.918
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 41.918
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 42.7435
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1.9883
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 21.4972
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1796 | Gás acetileno |  |  |  | kg | 0.25432 |  | 100 |  | 25.432
M1795 | Gás oxigênio |  |  |  | m³ | 0.26711 |  | 22 |  | 5.8764
M1398 | Vareta em aço-carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45 |  |  |  | kg | 0.1518 |  | 33.0722 |  | 5.0204
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 36.3288
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1398 | Vareta em aço-carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00015 |  | 37.21 |  | 0.0056
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0056
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1398 | Vareta em aço-carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00015 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0001
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0001
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 57.8317
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 57.83
​2408057​ Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX​ (kg)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 30.9749 |  | 7.8468 |  | 30.9749
E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 0.3212 |  | 0.1721 |  | 0.3212
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 31.2961
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 1 |  | 26.4174 |  | 26.4174
P9825 | Soldador |  |  |  | h | 1 |  | 41.918 |  | 41.918
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 68.3354
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 99.6315
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1.3414
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 74.2748
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 2.4471
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1397 | Eletrodo revestido E60XX |  |  |  | kg | 1 |  | 29.3712 |  | 29.3712
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 29.3712
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1397 | Eletrodo revestido E60XX (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.001 |  | 37.21 |  | 0.0372
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0372
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1397 | Eletrodo revestido E60XX (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.001 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0008
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0008
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 106.1311
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 106.13
​2408058​ Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX​ (kg)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 30.9749 |  | 7.8468 |  | 30.9749
E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 0.3212 |  | 0.1721 |  | 0.3212
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 31.2961
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 1 |  | 26.4174 |  | 26.4174
P9825 | Soldador |  |  |  | h | 1 |  | 41.918 |  | 41.918
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 68.3354
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 99.6315
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 2.8139
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 35.4073
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 1.1665
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M2130 | Eletrodo revestido E70XX |  |  |  | kg | 1 |  | 32.2085 |  | 32.2085
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 32.2085
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M2130 | Eletrodo revestido E70XX (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.001 |  | 37.21 |  | 0.0372
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0372
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M2130 | Eletrodo revestido E70XX (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.001 | 0 | 1.13 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.74 | 0.0008
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0008
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 68.8203
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 68.82
​5914359​ Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW |  | 1 | 1 | 0 | 315.9547 |  | 95.4977 |  | 315.9547
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 315.9547
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 315.9547
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 249
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.2689
[6 empty] | Custo do FIC (0,05159): |  |  |  | 0.0198
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.2887
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.29
​5914374​ Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW |  | 1 | 1 | 0 | 315.9547 |  | 95.4977 |  | 315.9547
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 315.9547
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 315.9547
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 311.25
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.0151
[6 empty] | Custo do FIC (0,05589): |  |  |  | 0.0171
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.0322
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.03
​5914389​ Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW |  | 1 | 1 | 0 | 315.9547 |  | 95.4977 |  | 315.9547
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 315.9547
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 315.9547
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 373.5
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.8459
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.8459
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.85
​5914314​ Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 202.9008 |  | 82.0494 |  | 202.9008
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 202.9008
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 202.9008
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 149.4
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.3581
[6 empty] | Custo do FIC (0,05159): |  |  |  | 0.0283
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.3864
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.39
​5914329​ Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 202.9008 |  | 82.0494 |  | 202.9008
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 202.9008
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 202.9008
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 186.75
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.0865
[6 empty] | Custo do FIC (0,05589): |  |  |  | 0.0246
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.1111
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.11
​5914344​ Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 202.9008 |  | 82.0494 |  | 202.9008
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 202.9008
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 202.9008
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 224.1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.9054
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.9054
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.91
​5915012​ Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em leito natural​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 403.9075 |  | 127.7212 |  | 403.9075
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 403.9075
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 403.9075
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 197.71
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 2.0429
[6 empty] | Custo do FIC (0,05159): |  |  |  | 0.0333
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 2.0762
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 2.08
​5915013​ Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em revestimento primário​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 403.9075 |  | 127.7212 |  | 403.9075
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 403.9075
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 403.9075
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 247.13
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.6344
[6 empty] | Custo do FIC (0,05589): |  |  |  | 0.0289
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.6633
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.66
​5915014​ Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 403.9075 |  | 127.7212 |  | 403.9075
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 403.9075
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 403.9075
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 296.56
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.362
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.362
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.36
​5914449​ Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 286.8366 |  | 89.4956 |  | 286.8366
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 286.8366
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 286.8366
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 259.04
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.1073
[6 empty] | Custo do FIC (0,05159): |  |  |  | 0.0178
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.1251
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.13
​5914464​ Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 286.8366 |  | 89.4956 |  | 286.8366
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 286.8366
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 286.8366
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 323.8
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.8858
[6 empty] | Custo do FIC (0,05589): |  |  |  | 0.0154
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.9012
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.9
​5914479​ Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 286.8366 |  | 89.4956 |  | 286.8366
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 286.8366
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 286.8366
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 388.56
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.7382
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.7382
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.74

## COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS LONG.
​3108016​ Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada​ (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9066 | Grupo gerador - 14 kVA |  | 0.06024 | 1 | 0 | 20.7861 |  | 5.9819 |  | 1.2522
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW |  | 0.06024 | 1 | 0 | 32.6566 |  | 32.2712 |  | 1.9672
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 3.2194
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 0.65 |  | 26.4174 |  | 17.1713
P9808 | Carpinteiro |  |  |  | h | 0.65 |  | 35.5114 |  | 23.0824
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 40.2537
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 43.4731
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 43.4731
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm |  |  |  | m | 0.64166 |  | 13.1948 |  | 8.4666
M0459 | Compensado plastificado - E = 14 mm |  |  |  | m² | 0.5775 |  | 56.5121 |  | 32.6357
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira |  |  |  | l | 0.01053 |  | 12.6867 |  | 0.1336
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm |  |  |  | m | 0.28436 |  | 4.7168 |  | 1.3413
M1205 | Prego de ferro |  |  |  | kg | 0.20395 |  | 14.43 |  | 2.943
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm |  |  |  | m | 2.9854 |  | 3.9854 |  | 11.898
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm |  |  |  | m | 0.51334 |  | 12.681 |  | 6.5097
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 63.9279
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00361 |  | 37.21 |  | 0.1343
M0459 | Compensado plastificado - E = 14 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00809 |  | 37.21 |  | 0.301
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 1e-05 |  | 37.21 |  | 0.0004
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00053 |  | 37.21 |  | 0.0197
M1205 | Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0002 |  | 37.21 |  | 0.0074
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00746 |  | 37.21 |  | 0.2776
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00385 |  | 37.21 |  | 0.1433
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.8837
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00361 | 0 | 1.13 | 0 | 0.9 | 5 | 0.74 | 0.0134
M0459 | Compensado plastificado - E = 14 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00809 | 0 | 1.13 | 0 | 0.9 | 5 | 0.74 | 0.0299
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 1e-05 | 0 | 1.13 | 0 | 0.9 | 5 | 0.74 | 0
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00053 | 0 | 1.13 | 0 | 0.9 | 5 | 0.74 | 0.002
M1205 | Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0002 | 0 | 1.13 | 0 | 0.9 | 5 | 0.74 | 0.0007
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00746 | 0 | 1.13 | 0 | 0.9 | 5 | 0.74 | 0.0276
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00385 | 0 | 1.13 | 0 | 0.9 | 5 | 0.74 | 0.0142
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0878
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 108.3725
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 108.37
​1107908​ Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg |  | 1 | 1 | 0 | 1.1463 |  | 0.7701 |  | 1.1463
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 61.7414 |  | 38.7174 |  | 61.7414
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.81 | 0.19 | 0.7182 |  | 0.486 |  | 2.696
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.39 | 0.61 | 1.6028 |  | 1.0845 |  | 3.8598
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 69.4435
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  | h | 1 |  | 35.4557 |  | 35.4557
P9824 | Servente |  |  |  | h | 9 |  | 26.4038 |  | 237.6342
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 273.0899
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 342.5334
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3.7656
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 90.9638
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 3.6279
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  |  | kg | 1.3201 |  | 6.6001 |  | 8.7131
M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 0.54403 |  | 100 |  | 54.403
M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 0.36754 |  | 99.75 |  | 36.6621
M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 0.36754 |  | 99.75 |  | 36.6621
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 440.051 |  | 0.81 |  | 356.4413
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 492.8816
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00132 |  | 37.21 |  | 0.0491
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.81605 |  | 1.91 |  | 1.5587
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.55131 |  | 1.91 |  | 1.053
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.55131 |  | 1.91 |  | 1.053
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.44005 |  | 37.21 |  | 16.3743
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 20.0881
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00132 | 0 | 1.13 | 0 | 0.9 | 5 | 0.74 | 0.0049
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.81605 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.55131 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.55131 | 0 | 1.29 | 0 | 1.03 | 0 | 0.85 | 0
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.44005 | 0 | 1.13 | 0 | 0.9 | 45.5 | 0.74 | 14.8165
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 14.8214
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 622.3828
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 622.38
​0407819​ Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação​ (kg)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 0.09 |  | 26.4174 |  | 2.3776
P9805 | Armador |  |  |  | h | 0.09 |  | 35.5926 |  | 3.2033
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 5.5809
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 5.5809
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 5.5809
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0004 | Aço CA 50 |  |  |  | kg | 1.1 |  | 5.96 |  | 6.556
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) |  |  |  | kg | 0.015 |  | 10.5077 |  | 0.1576
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 6.7136
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0004 | Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0011 |  | 37.21 |  | 0.0409
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 2e-05 |  | 37.21 |  | 0.0007
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0416
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0004 | Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0011 | 0 | 1.13 | 0 | 0.9 | 0.25 | 0.74 | 0.0002
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 2e-05 | 0 | 1.13 | 0 | 0.9 | 5 | 0.74 | 0.0001
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0003
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 12.3364
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 12.34
​4507957​ Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação​ (kg)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA |  | 1 | 0.78 | 0.22 | 10.8787 |  | 0.7179 |  | 8.6433
E9717 | Máquina policorte - 2,20 kW |  | 1 | 0.78 | 0.22 | 0.1972 |  | 0.135 |  | 0.1835
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 8.8268
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 13 |  | 26.4174 |  | 343.4262
P9805 | Armador |  |  |  | h | 1 |  | 35.5926 |  | 35.5926
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 379.0188
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 387.8456
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1020.61
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.38
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 0.016
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0428 | Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,2 mm |  |  |  | kg | 1.05 |  | 8.46 |  | 8.883
M0076 | Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm |  |  |  | un | 0.00047 |  | 24.0124 |  | 0.0113
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 8.8943
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
4516138 | Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção |  |  |  | kg | 0.00188 |  | 10.21 |  | 0.0192
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 0.0192
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0428 | Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,2 mm (Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW) |  | t | 5915015 |  | 0.00105 |  | 22.44 |  | 0.0236
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0236
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0428 | Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,2 mm (Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW) | tkm | 0.00105 | 0 | 2.08 | 0 | 1.66 | 1863 | 1.36 | 2.6604
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 2.6604
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 11.9935
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 11.99
​CP-0500​ Protensão de cordoalha D = 15,2 mm (longarina) - Ref: 4507767​ (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9721 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN - 5 kW |  | 1 | 1 | 0 | 56.5681 |  | 55.0416 |  | 56.5681
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 10.8787 |  | 0.7179 |  | 10.8787
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t |  | 1 | 1 | 0 | 1.3824 |  | 0.9121 |  | 1.3824
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 68.8292
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 3 |  | 26.4174 |  | 79.2522
P9805 | Armador |  |  |  | h | 1 |  | 35.5926 |  | 35.5926
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 114.8448
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 183.674
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1.7786
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 103.2706
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M2462 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") |  |  |  | m | 0.0421 |  | 8.4332 |  | 0.355
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 0.355
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M2462 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 1e-05 |  | 37.21 |  | 0.0004
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0004
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M2462 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 1e-05 | 0 | 1.13 | 0 | 0.9 | 5 | 0.74 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 103.626
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 103.63
​5915400​ Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t​ (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9169 | Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 56 t - 364 kW |  | 1 | 1 | 0 | 696.1267 |  | 234.4605 |  | 696.1267
E9094 | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW |  | 2 | 1 | 0 | 2406.0413 |  | 1311.2209 |  | 4812.0826
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 5508.2093
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 4 |  | 26.4038 |  | 105.6152
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 105.6152
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 5613.8245
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1.66
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 3381.822
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 3381.822
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3381.82
​3806420​ Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste​ (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9094 | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW |  | 2 | 1 | 0 | 2406.0413 |  | 1311.2209 |  | 4812.0826
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 4812.0826
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 4 |  | 26.4038 |  | 105.6152
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 105.6152
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 4917.6978
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1.1857
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 4147.471
[6 empty] | Custo do FIC (0,04514): |  |  |  | 103.8572
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 4251.3282
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 4251.33
​5915326​ Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em revestimento primário​ (km)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9169 | Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 56 t - 364 kW |  | 1 | 1 | 0 | 696.1267 |  | 234.4605 |  | 696.1267
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 696.1267
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 696.1267
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 10.38
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 67.0642
[6 empty] | Custo do FIC (0,05589): |  |  |  | 1.2624
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 68.3266
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 68.33
​5915327​ Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada​ (km)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9169 | Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 56 t - 364 kW |  | 1 | 1 | 0 | 696.1267 |  | 234.4605 |  | 696.1267
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 696.1267
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 696.1267
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 12.45
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 55.9138
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 55.9138
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 55.91
​5914389​ Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW |  | 1 | 1 | 0 | 315.9547 |  | 95.4977 |  | 315.9547
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 315.9547
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 315.9547
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 373.5
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.8459
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.8459
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.85

## COMPOSIÇÕES AUXILIARES LONG.
​5914647​ Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre​ (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW |  | 3 | 0.86 | 0.14 | 315.9547 |  | 95.4977 |  | 855.2721
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 855.2721
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 855.2721
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 457.16
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.8708
[6 empty] | Custo do FIC (0,05589): |  |  |  | 0.035
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.9058
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.91
​5915015​ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t​ (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 403.9075 |  | 127.7212 |  | 403.9075
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 403.9075
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 26.4038 |  | 52.8076
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 52.8076
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 456.7151
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 20.8
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 21.9575
[6 empty] | Custo do FIC (0,05589): |  |  |  | 0.4851
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 22.4426
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 22.44
​5914655​ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais​ (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 286.8366 |  | 89.4956 |  | 286.8366
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 286.8366
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 6 |  | 26.4038 |  | 158.4228
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 158.4228
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 445.2594
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 12.34
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 36.0826
[6 empty] | Custo do FIC (0,05589): |  |  |  | 1.1229
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 37.2055
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 37.21
​1408173​ Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno​ (cm²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno |  | 1 | 1 | 0 | 0.8255 |  | 0.4423 |  | 0.8255
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.8255
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9825 | Soldador |  |  |  | h | 1 |  | 41.918 |  | 41.918
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 41.918
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 42.7435
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1535.5
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.0278
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1796 | Gás acetileno |  |  |  | kg | 0.00021 |  | 100 |  | 0.021
M1795 | Gás oxigênio |  |  |  | m³ | 0.00096 |  | 22 |  | 0.0211
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 0.0421
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.0699
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.07
​4516138​ Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção​ (kg)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0365 | Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,4 mm e E = 4,76 mm |  |  |  | kg | 1 |  | 9.9646 |  | 9.9646
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 9.9646
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1408173 | Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno |  |  |  | cm² | 1.2143 |  | 0.07 |  | 0.085
2408057 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX |  |  |  | kg | 0.00113 |  | 106.13 |  | 0.1199
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 0.2049
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0365 | Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,4 mm e E = 4,76 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.001 |  | 37.21 |  | 0.0372
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0372
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0365 | Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,4 mm e E = 4,76 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.001 | 0 | 1.13 | 0 | 0.9 | 5 | 0.74 | 0.0037
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0037
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 10.2104
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 10.21
​2408057​ Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX​ (kg)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 30.9749 |  | 7.8468 |  | 30.9749
E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 0.3212 |  | 0.1721 |  | 0.3212
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 31.2961
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 1 |  | 26.4174 |  | 26.4174
P9825 | Soldador |  |  |  | h | 1 |  | 41.918 |  | 41.918
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 68.3354
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 99.6315
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1.3414
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 74.2748
[6 empty] | Custo do FIC (0,04299): |  |  |  | 2.4471
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1397 | Eletrodo revestido E60XX |  |  |  | kg | 1 |  | 29.3712 |  | 29.3712
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 29.3712
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1397 | Eletrodo revestido E60XX (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.001 |  | 37.21 |  | 0.0372
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0372
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1397 | Eletrodo revestido E60XX (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.001 | 0 | 1.13 | 0 | 0.9 | 5 | 0.74 | 0.0037
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0037
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 106.134
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 106.13
​5914359​ Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW |  | 1 | 1 | 0 | 315.9547 |  | 95.4977 |  | 315.9547
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 315.9547
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 315.9547
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 249
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.2689
[6 empty] | Custo do FIC (0,05159): |  |  |  | 0.0198
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.2887
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.29
​5914374​ Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW |  | 1 | 1 | 0 | 315.9547 |  | 95.4977 |  | 315.9547
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 315.9547
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 315.9547
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 311.25
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.0151
[6 empty] | Custo do FIC (0,05589): |  |  |  | 0.0171
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.0322
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.03
​5914389​ Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW |  | 1 | 1 | 0 | 315.9547 |  | 95.4977 |  | 315.9547
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 315.9547
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 315.9547
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 373.5
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.8459
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.8459
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.85
​5915012​ Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em leito natural​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 403.9075 |  | 127.7212 |  | 403.9075
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 403.9075
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 403.9075
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 197.71
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 2.0429
[6 empty] | Custo do FIC (0,05159): |  |  |  | 0.0333
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 2.0762
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 2.08
​5915013​ Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em revestimento primário​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 403.9075 |  | 127.7212 |  | 403.9075
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 403.9075
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 403.9075
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 247.13
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.6344
[6 empty] | Custo do FIC (0,05589): |  |  |  | 0.0289
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.6633
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.66
​5915014​ Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 403.9075 |  | 127.7212 |  | 403.9075
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 403.9075
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 403.9075
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 296.56
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.362
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.362
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.36
​5914449​ Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 286.8366 |  | 89.4956 |  | 286.8366
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 286.8366
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 286.8366
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 259.04
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.1073
[6 empty] | Custo do FIC (0,05159): |  |  |  | 0.0178
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.1251
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.13
​5914464​ Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 286.8366 |  | 89.4956 |  | 286.8366
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 286.8366
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 286.8366
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 323.8
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.8858
[6 empty] | Custo do FIC (0,05589): |  |  |  | 0.0154
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.9012
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.9
​5914479​ Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 286.8366 |  | 89.4956 |  | 286.8366
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 286.8366
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 286.8366
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 388.56
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.7382
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.7382
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.74